Implementación y puesta en marcha del servicio MeCuida.

SAMBA Solutions, Gestión de proyectos

CONTROL DE REVISIONES.

| VERSIÓN | FECHA | FIRMA |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 5/11/2018 | Fmdo PMO |
| 1.0.1.(revisión) | 5/11/2018 | Fmdo PMO |

Índice de contenidos

1.	Contexto del proyecto	3

2.	Contexto de la empresa	3

3.	Plan de gestión de la integración.	4

3.1	Acta de Constitución del proyecto (Project Charter).	4

3.2	Plan para la dirección del proyecto	7

3.2.1	Alcance del proyecto	8

3.2.2	Período de alcance	8

3.2.3	Entorno de desarrollo	8

3.2.4	Requerimientos del proyecto	8

4.	Gestión de alcance	10

4.1	Definición del alcance.	10

4.2	Plan para la gestión del alcance.	10

4.2.1	Fases.	10

4.2.2	Entregables	11

4.2.3	Roles y responsabilidades.	11

4.2.4	WBS/EDT	12

4.2.5	WBS/EDT, versión jerárquica	13

4.1.1	Matriz de trazabilidad	14

Anexo	14

Índice de tablas

Tabla 2.1 Descripción de cargos empresariales	4

Tabla 4.1 Tabla de roles y responsabilidades	11

# Contexto del proyecto

En los tiempos que corren, la tecnología y las plataformas digitales son las que controlan nuestra vida. Hacer la compra, reservar un viaje o comprar unas entradas son unas tareas que se pueden realizar sin ningún esfuerzo de manera telemática.  Sin embargo, seguimos acudiendo a la consulta del médico para que nos recete algún medicamento contra el resfriado o para resolver cualquier otra duda de escasa importancia y fácil resolución. Por otro lado, la población española está sufriendo un envejecimiento como consecuencia de la reducción de la natalidad a nivel nacional y el aumento de la esperanza de vida.

España cuenta con uno de los sistemas sanitarios de mayor calidad ofreciendo buenos resultados. A pesar de ello, la sanidad española tiene graves problemas de sostenibilidad y escalabilidad, impulsados, entre otros, por causas como las anteriormente mencionadas. La elevada demanda de los servicios ha provocado un colapso de estos dando lugar a un deterioro de la calidad del servicio prestado y de la atención recibida por parte de los pacientes.

La digitalización del sistema sanitario es una de las medidas que puede paliar los problemas que sufre. Gracias a la tecnología disponible hoy en día se pueden procesar y analizar grandes cantidades de datos lo que facilitaría ofrecer un servicio de Gestión Remota de Pacientes (GRP). Mediante un servicio de este tipo se liberaría parte de la carga del sistema sanitario y aumentaría la calidad de atención ofrecida a los pacientes.

# Contexto de la empresa

Somos una empresa de tamaño mediano, con alrededor de 60 empleados contratados y una organización de tipo funcional. Los departamentos en los que se divide la estructura son: Financiero, Control y Calidad, RRHH, Marketing y Ventas.

La empresa cuenta con suficientes recursos para gestionar varios recursos de manera simultánea y cuenta con una amplia experiencia en la dirección de proyectos en el sector sanitario.

La empresa cuenta con una PMO compuesta por el director ejecutivo y los gestores funcionales de cada área, siendo de estructura directiva. Esta entidad ejerce un grado de control elevado sobre el proyecto. El objetivo de esta estructura de la PMO es que los gestores funcionales de cada área tengan un mayor control sobre los recursos.

El PM tiene acceso a la totalidad de los recursos, sin embargo, teniendo en cuenta la estructura de la PMO de la empresa, siempre estará en contacto con los gestores funcionales para una correcta distribución de los recursos, aunque es quien toma la última decisión.

Nuestros métodos de trabajo siguen las especificaciones de calidad definidas en la normativa ISO 9001, ISO 20000 y el ITIL.

Los principales encargados dentro de nuestra organización se detallan en la siguiente tabla:

| Apellidos, Nombre | Cargo | Email de contacto | Teléfono |
| --- | --- | --- | --- |
| Nicusor Constantin, Boby | Director de proyecto | Boby.Nicusor@sambasolutions.com | +34 656952316 |
| Benito Ortiz, Mari Cortes | Gestor funcional de Márketing y Ventas | MariC.Benito@sambasolutions.com | + 34 655672316 |
| Gallego Sánchez, Adrián | Gestor funcional de Control y Calidad | Adrian.Gallego@sambasolutions.com | +34 656922147 |
| Lluva Plaza, Sergio | Gestor funcional de Recursos Humanos | Sergio.Lluva@sambasolutions.com | +34 656952361 |
| Paniagua Tineo, Alejandro | Gestor funcional de Finanzas | Alejandro.Paniagua@sambasolutions.com | +34 666952316 |

Tabla 2.1 Descripción de cargos empresariales

# Plan de gestión de la integración.

## Acta de Constitución del proyecto (Project Charter).

Nombre del proyecto: Implementación y puesta en marcha del servicio “MeCuida”.

Descripción del proyecto:

En este proyecto se llevará a cabo la implementación de un servicio de gestión remota de pacientes o GRP denominado MeCuida. Para ello se contará con los requisitos establecidos por la Conserjería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ya que el servicio final se pondrá en marcha en dicha Comunidad autónoma.

Fecha de inicio del proyecto: 16-10-2018

Fecha de fin del proyecto: 16-10-2018

Presupuesto aproximado: 4.000.000 €

Director del proyecto y nivel de autoridad:

Boby Nicusor Constantin, +34 656952316.

E-mail de contacto: boby.nicusor@sambasolutions.com

Como director del proyecto tendrá autoridad para utilizar todos los recursos de los que dispone la empresa, sin embargo, teniendo en cuenta la estructura de la PMO de la empresa, consulta los distintos jefes funcionales antes de tomar una decisión.

Justificación del proyecto:

La Comunidad de Madrid se cuenta entre las poblaciones con alta esperanza de vida y baja tasa de natalidad, y por tanto entre aquellas que conocemos como envejecidas. Por este motivo y para facilitar el acceso de los pacientes a la atención primaria sanitaria es necesario implementar un servicio GRP que permita un control médico del paciente sin necesidad de acudir al centro de salud más cercano.  Con este proyecto se pretende dar un pequeño paso más en la transformación digital de la sanidad.

Alcance del proyecto:

El alcance del trabajo para el Proyecto MeCuida incluye las fases de planificación, ejecución e implementación y formación para el nuevo sistema GRP. Por otro lado, se perseguirá mantener unos estándares de calidad en el Proyecto gestionados por el departamento de Control de Calidad de SAMBA SOLUTIONS.

El proveedor del software GRP estará obligado a garantizar la funcionalidad requerida para ese producto y que los recursos empleados para su desarrollo se adecuarán a las condiciones estipuladas.

Las tareas y objetivos específicos de este proyecto serán listados a continuación.

Objetivos del proyecto:

- Mejorar la calidad del servicio de atención primaria sanitaria en la Comunidad de Madrid.

- Formación de personal médico y pacientes en la utilización del servicio MeCuida.

- Integración y pruebas del servicio antes de ser implantado.

- Servicio de Call-Centre para dudas con respecto a MeCuida.

- Control de procesos con las empresas involucradas durante el desarrollo.

- Mejorar el grado de control de los pacientes con enfermedades crónicas.

- Establecer acuerdos con las empresas involucradas en la implementación del servicio a fin de atender a la planificación temporal establecida.

- Finalización del proyecto máximo en un 1 año natural.

Requisitos de alto nivel:

- Requisitos técnicos:

Servicio ininterrumpido las 24 horas del día para cada paciente.

Registro de datos de los pacientes en base de datos de la Comunidad de Madrid.

En caso de fallo, sustitución de equipos en menos de 24 horas.

El/los proveedores de los productos electrónicos comprados deberán cumplir con la normativa de calidad exigida por nuestra empresa (ISO 13.485 y marcado CE).

En cuanto al software deberá cumplir los siguientes requisitos:

- Gestión del paciente

- Monitorización del paciente

- Visualización de las informaciones

- Servicio de mensajería al paciente

- Definición del programa (horario y dosis)

- Control de la adherencia del paciente al tratamiento

- Gestión de alertas clínicas

- Customización del programa

- Videoconferencias

- Monitorización de adherencia y cumplimiento del tratamiento.

- Además, deberá cumplir con la normativa del RGPD, debido a la especial sensibilidad de los datos serán críticos los siguientes puntos:

  - Identificación y autenticación

  - El control de acceso

  - La gestión de soportes y documentos

  - El almacenamiento de la información

  - El acceso a datos a través de redes de telecomunicaciones

  - Los ficheros temporales y copias

  - Las copias de respaldo

- Requisitos de empresa:

Cumplimiento de las políticas de calidad y control de la empresa.

Cumplimiento de las políticas de acuerdo de la empresa.

Cumplimiento de las políticas de formación de la empresa.

Selección de equipamiento informático y médico para pacientes.

Criterios de éxito del proyecto:

Para considerar exitoso el resultado de este proyecto se estiman los siguientes criterios:

- Personal médico y pacientes con formados en la utilización del servicio MeCuida.

- Pleno funcionamiento del servicio en los hospitales/centros médicos acordados.

- Finalización del proyecto en 1 año natural desde la fecha de inicio.

- Reducción en un 25% las urgencias en el hospital por descompensación.

- Reducción en un 25% la probabilidad de ingreso no programado en el Hospital.

- Reducción en un 20% la probabilidad de ingreso hospitalario por descompensación.

- Reducción en un 25-30% la tasa de mortalidad del grupo focal.

- Reducción de los costes en un 25%.

Suposiciones y restricciones:

- Desconocimiento completo del funcionamiento del software por parte de personal médico y pacientes para formación inicial.

- Selección de pacientes previa por parte del personal sanitario que recibirán el servicio.

- Que la empresa subcontratada para el almacenamiento de los datos de los pacientes que usen el servicio cumplirá con la normativa de protección de datos actual. (RGPD)

- Tras acuerdos con las empresas involucradas en el desarrollo del servicio cumplirán con el cronograma establecido.

- Licencias de uso de software activas durante el tiempo acordado de prestación del servicio.

- Selección de hospitales/centros de salud donde se implantará el servicio realizada por la Conserjería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Hitos principales:

- Realización de la documentación inicial.

- Establecimiento y firma de los acuerdos con todas las empresas involucradas.

- Definición de los estándares de calidad necesarios.

- Recepción de documentación dentro de los tiempos estipulados con las empresas involucradas.

- Recepción de los dispositivos físicos dentro del plazo definido.

- Recepción del software dentro de los plazos estipulados.

- Puesta en marcha del Data Centre en la fecha pactada.

- Puesta en marcha del Call Centre en la fecha acordada.

- Alquiler del almacén 15 días antes de la obtención de los dispositivos físicos.

Descripción de riesgos:

La siguiente descripción de riesgos ha sido dividida en fases, atendiendo a su ubicación dentro de cada fase establecida en la WBS.

Fase de PLANIFICACIÓN:

  - Errores en la identificación de requerimientos e interesados.

  - No cumplir con los estándares de calidad establecidos.

  - Fallos en la fase de planificación del proyecto. (p.e: costes, planificación temporal, incumplimiento de acuerdos).

Fase de DESARROLLO:

  - Fallos en el control de procesos.

  - Discrepancias entre los productos encargados y los recibidos

Fase de FORMACIÓN:

- Retrasos en la formación y mayor número de cursos de los estimados.

Fase de INTEGRACIÓN Y PRUEBAS:

  - Fallo a nivel de software en la integración del servicio en el sistema sanitario.

  - Rechazo del servicio por parte de los pacientes.

  - Dificultades por parte del personal sanitario a la hora de acomodarse al servicio.

  - Mala utilización del servicio por parte de los pacientes y del personal sanitario.

  - Generación incorrecta de estadísticas.

  - No lograr la calidad y aceptación del servicio esperados tras la implementación de la muestra.

Fase de CIERRE:

  - Dificultades de escalado al implementar el sistema a la totalidad del sistema.

Definición de los principales interesados (stakeholders):

- Conserjería de Sanidad de la Comunidad de Madrid,

- Personal sanitario de atención primaria.

- Pacientes.

- Empresas subcontratadas.

- Empresa que gestiona el software existente en sanidad de la Comunidad de Madrid.

## Plan para la dirección del proyecto

SAMBA SOLUTIONS, atendiendo a la oferta de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha aprobado la planificación del análisis, diseño y puesta en servicio de un sistema GRP (Gestión remota de pacientes) llamado “MeCuida”. Este proyecto tiene como objetivo mejorar la eficiencia del sistema sanitario actual, mejorar la salud de los pacientes incluidos en este, así como la experiencia de usuario al emplear el servicio. SAMBA SOLUTIONS llevará a cabo el proyecto siguiendo la normativa ISO 13485. También se tendrán, como principal referencia durante todo el desarrollo del proyecto, las metodologías ITIL e ISO 20000. SAMBA SOLUTIONS se encargará de la búsqueda y gestión de todos los elementos necesarios para poder llevar a cabo este proyecto mediante la contratación de los servicios de empresas especializadas en cada uno de los sectores necesarios.

### Alcance del proyecto

El alcance del trabajo para el Proyecto “MeCuida” incluye las fases de planificación, ejecución e implementación y formación para el nuevo sistema GRP. Por otro lado, se perseguirá mantener unos estándares de calidad en el Proyecto gestionados por el departamento de Control de Calidad de SAMBA SOLUTIONS.

El proveedor del software GRP estará obligado a garantizar la funcionalidad requerida para ese producto y que los recursos empleados para su desarrollo se adecuarán a las condiciones estipuladas.

Las tareas y objetivos específicos de este Proyecto serán listados en las secciones siguientes.

### Período de alcance

El periodo de desarrollo e implantación del proyecto “MeCuida” se ha estimado de 1 año natural, teniendo como inicio la fecha estipulada por la Comunidad de Madrid.

Todo el proyecto será detallado en fases, con los correspondientes hitos y puntos de realimentación hacia la institución ofertante del proyecto. Cualquier variación de las fechas estipuladas fuera de unos márgenes acordados por las partes, deberá ser discutido por todas las partes involucradas con las correspondientes justificaciones.

### Entorno de desarrollo

La empresa SAMBA SOLUTIONS se encargará de la búsqueda de la mejor oferta para el desarrollo de la aplicación software que da soporte al GRP. También se buscará al personal necesario para cubrir todas las necesidades durante todas las fases que involucren al proyecto.

La empresa SAMBA SOLUTIONS se compromete a ser la encargada de realizar el análisis sobre el que se sustentarán todas las líneas de desarrollo del proyecto. La gestión y coordinación de todas las partes involucradas en el proyecto también será responsabilidad de la empresa SAMBA SOLUTIONS.

### Requerimientos del proyecto

Análisis:

- Requerimientos

- Riesgos

- Contexto

- Generación de documentos

- Identificación de interesados

Planificación del Proyecto:

- Acuerdos

- Reuniones con los interesados

- Fases desarrollo cronograma

- Criterios de calidad y validación

- Alcances

Desarrollo:

- Control de procesos

- Control de compras

- Orquestación

Formación:

- Cursos

- Personal

- Reciclaje

- Documentar formación

Integración:

- Integración en muestra

- Testeo

- Recoger datos

- Análisis de resultados y estadísticas

Fase de cierre:

- Informes completos

# Gestión de alcance

## Definición del alcance.

El alcance de este proyecto ha sido pautado por la Comunidad de Madrid mediante la oferta del proyecto “MeCuida”. La oferta específica de manera concreta el tiempo disponible y la finalidad de este proyecto. En el marco del alcance, se especifica que se dará por finalizado y satisfactorio el proyecto una vez este esté en pleno funcionamiento en todos los hospitales que se han creído oportunos para la implantación del sistema GRP.

En primer lugar, se realizará un análisis de las enfermedades que se consideran controlables mediante el sistema GRP.

En paralelo con este análisis deberá desarrollarse un software para las partes involucradas, tanto médicos como pacientes.

Será necesaria la planificación de una red de comunicaciones para la gestión de los datos que generarán las partes involucradas. Esta red deberá cumplir una serie de estándares de calidad para garantizar un correcto funcionamiento y cumplir con una normativa de protección de datos personales. La implementación de infraestructuras complementarias al servicio final, que es la implantación del GRP, también serán responsabilidad de la empresa Samba Solutions. Estos servicios complementarios involucran:

- Gestión de llamadas por parte de los pacientes. (Call Centre)

- Gestión de dispositivos. (Almacenamiento, reparto, reparaciones, puesta en servicio…)

- Gestión de los cursos de formación a los servicios sanitarios que van a hacer usos del sistema GRP.

- Formación individualizada a los pacientes que deseen acogerse a este sistema de atención sanitaria.

## Plan para la gestión del alcance.

En este apartado, se procede a describir los procedimientos que se van a llevar a cabo para poder realizar el análisis, planificación, desarrollo e implementación del proyecto. El objetivo de esto es tratar de pautar de forma clara y ordenada las tareas que se deben realizar a lo largo del proyecto.

En este proyecto, se ha acordado que la gestión del alcance es responsabilidad de la PMO definida para este proyecto.

### Fases.

El alcance se encuentra definido por el WBS y por el WBS Dictionary. En estos documentos que se mencionan han sido definidas 6 fases ordenadas de forma cronológica. Estas fases son:

- Análisis

- Planificación

- Desarrollo

- Formación

- Integración y pruebas

- Cierre

### Entregables

El alcance será controlado mediante el empleo de entregables. Estos deberán ser correctamente generados tanto en formato como en fecha. Estos entregables deberán ser aprobados en última instancia por el Sponsor del proyecto. Si el entregable no presenta las condiciones en contenido acordadas, este será rechazado, iniciando un proceso complementario para corregir los requisitos pautados.

Todos los cambios en el alcance que se consideren necesarios deberán ser debidamente justificados y documentados para ser analizados por la PMO para su correspondiente aprobación. Esto deberá realizarse en conjunto con el Sponsor, no únicamente de forma interna.

### Roles y responsabilidades.

Los diferentes roles se han definido previamente al realizar el acta de constitución del proyecto. En la siguiente tabla se detallan todas sus responsabilidades:

| Nombre | Cargo | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Boby Nicusor | Director del proyecto | - Aprobar como integrante de la PMO los cambios junto con el Sponsor. - Control y asesoramiento de los distintos gestores funcionales - Coordinación de los recursos de carácter general de la empresa. |
| Adrián Gallego Sánchez | Gestor funcional de Control y Calidad | - Encargado de la definición de los estándares de calidad a seguir. - Encargado de la gestión de los recursos referentes a los sectores de control y calidad. - Encargado de la supervisión y coordinación de los distintos colaboradores en el proyecto |
| Maria Cortes Benito Ortiz | Gestor funcional de Marketing y ventas | - Encargada de la imagen de la empresa tanto a nivel interno como a nivel externo. - Encargada de una buena imagen del producto. - Encargada del contacto final con el cliente. |
| Sergio Lluva Plaza | Gestor funcional de Recursos Humanos | - Encargado de la gestión del personal a nivel interno - Encargado de la gestión y documentación de los cursos de formación. - Encargado de la documentación burocrática de la empresa |
| Alejandro Paniagua Tineo | Gestor funcional Financiero | - Encargado de los análisis de viabilidad económica. - Encargado de la gestión de recursos de carácter económico. |

Tabla 4.1 Tabla de roles y responsabilidades

### WBS/EDT

En el documento adjunto denominado WBS se puede ver la estructura de descomposición del trabajo que se ha realizado para el desarrollo de este proyecto. A continuación, se ha realizado un extracto del mismo documento en función de las fases declaradas:

Figura 1. Extracto WBS: Fases 1:4

Figura 2. Extracto WBS: Fases 5:7

### WBS/EDT, versión jerárquica

Proyecto MeCuida - Inicio - Análisis - Requerimientos - Contexto y riesgos - Identificación de resultados - Planificación - Reuniones - Cronogramas - Calidad y validación - Costes - RRHH - Riesgos - Desarrollo - Acuerdos - Control de procesos - Gestión de compras - Formación - Cursos - Personal - Documentación - Certificación - Integración y pruebas - Integración en muestra - Obtención de resultados - Validación de resultados - Cierre - Implementación final - Documentación

### Matriz de trazabilidad

En el documento adjunto llamado matriz de trazabilidad se detalla dicha matriz. Esta matriz sufrirá cambios en función del grado de desarrollo que lleve el proyecto, por lo que veremos diversas versiones de esta.

# Anexo

En este apartado se adjunta el documento “Diccionario WBS” (adjunto en la carpeta raíz) para consultas directas.

La unidad temporal para las actividades será de: días.

| Proyecto: | MeCuida |
| --- | --- |
| Cliente: | Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid |
| Denominación del paquete del trabajo: | Inicio |
| Código en la WBS: | 1 |
| Descripción: | Aprobación del proyecto y generación de documentos pertinentes. |
| Actividades: | - Acta de constitución del proyecto - Business Case - Enunciado del proyecto - Plan de dirección del proyecto |
| Duración: | 2 |
| Responsables: | PMO |

| Proyecto: | MeCuida |
| --- | --- |
| Cliente: | Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid |
| Denominación del paquete del trabajo: | Requerimientos. |
| Código en la WBS: | 2.1 |
| Descripción: | Análisis de requisitos funcionales y no funcionales. |
| Actividades: | - Plan de gestión del alcance - Definición del alcance - Plan de gestión de los requisitos - Enunciado del alcance del proyecto - WBS - Diccionario de la WBS |
| Duración: | 6-7 |
| Responsables: | PMO |

| Proyecto: | MeCuida |
| --- | --- |
| Cliente: | Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid |
| Denominación del paquete del trabajo: | Contexto y Riesgos |
| Código en la WBS: | 2.2 |
| Descripción: | Análisis de los posibles riesgos a priori del proyecto, así como del contexto de este. |
| Actividades: | 2.2.1. Reunión con asesores sobre riesgos iniciales. 2.2.2. Reunión para establecer el contexto, necesidades y factores ambientales. |
| Duración: | 1 |
| Responsables: | PMO y Departamento de Control y Calidad |
| Proyecto: | MeCuida |
| Cliente: | Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid |
| Denominación del paquete del trabajo: | Identificación de interesados |
| Código en la WBS: | 2.3. |
| Descripción: | Identificación de todos los interesados involucrados en el proyecto. |
| Actividades: | 2.3.1. Inicio y elaboración del registro de interesados. |
| Duración: | 1 |
| Responsables: | PMO y Departamento de Control y Calidad |

| Proyecto: | MeCuida |
| --- | --- |
| Cliente: | Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid |
| Denominación del paquete del trabajo: | Reuniones |
| Código en la WBS: | 3.1 |
| Descripción: | Establecer contacto con las posibles empresas a contratar para el desarrollo de las partes del proyecto y adquirir estimación de los costes de cada una. |
| Actividades: | 3.1.1. Reunión con cada una de las potenciales empresas para la obtención de presupuestos. 3.1.2. Generación de informe con los datos reunidos. |
| Duración: | 4 |
| Responsables: | PMO, Departamento de Finanzas, Departamento de Márketing y Ventas |

| Proyecto: | MeCuida |
| --- | --- |
| Cliente: | Conserjería de Sanidad de la Comunidad de Madrid |
| Denominación del paquete del trabajo: | Cronograma |
| Código en la WBS: | 3.2 |
| Descripción: | Elaboración del cronograma y la línea base de actividades. |
| Actividades: | 3.2.1. Planificación de la gestión del cronograma 3.2.2. Definición y secuenciación de Actividades. 3.2.3. Estimación duración Actividades. 3.2.4. Elaboración del cronograma |
| Duración: | 3-4 |
| Responsables: | PMO y Departamento de Control y Calidad |

| Proyecto: | MeCuida |
| --- | --- |
| Cliente: | Conserjería de Sanidad de la Comunidad de Madrid |
| Denominación del paquete del trabajo: | Calidad y validación |
| Código en la WBS: | 3.3 |
| Descripción: | Se establecerán las diferentes normativas y certificaciones exigidas por parte de nuestra empresa para la validación de la calidad en todos los ámbitos aplicables. |
| Actividades: | 3.3.1. Gestión de la calidad 3.3.1.1. Certificaciones requeridas. 3.3.1.2. Definición protocolo/s de calidad. |
| Duración: | 2 |
| Responsables: | Departamento de Control y Calidad |

| Proyecto: | MeCuida |
| --- | --- |
| Cliente: | Conserjería de Sanidad de la Comunidad de Madrid |
| Denominación del paquete del trabajo: | Costes |
| Código en la WBS: | 3.4 |
| Descripción: | Estimación y proyección de los costes en base a los datos reunidos hasta el momento. |
| Actividades: | 3.4. Plan de Gestión de Costes 3.4.1. Selección de herramientas de estimación. 3.4.2. Estimar Costes 3.4.2. Determinar Presupuesto |
| Duración: | 4 |
| Responsables: | Departamento de Finanzas y Departamento de Control y Calidad |

| Proyecto: | MeCuida |
| --- | --- |
| Cliente: | Conserjería de Sanidad de la Comunidad de Madrid |
| Denominación del paquete del trabajo: | Recursos humanos |
| Código en la WBS: | 3.5 |
| Descripción: | Normas para la administración de los recursos humanos y de la comunicación. |
| Actividades: | 3.5.1. Plan de gestión de RRHH 3.5.1.1. Asignación de personal 3.5.1.2. Asignación de responsabilidades 3.5.2. Plan de gestión de las comunicaciones 3.5.2.1. Actualización de documentación generada. |
| Duración: | 4 |
| Responsables: | Departamento de Recursos Humanos |

| Proyecto: | MeCuida |
| --- | --- |
| Cliente: | Conserjería de Sanidad de la Comunidad de Madrid |
| Denominación del paquete del trabajo: | Riesgos |
| Código en la WBS: | 3.6 |
| Descripción: | Elaboración, tras el análisis a priori de requisitos, de la documentación para la generación y entendimiento de la gestión de estos. |
| Actividades: | 3.6.1. Plan de gestión de riesgos 3.6.1.1. Uso de los datos obtenidos en el apartado “2.2”. 3.6.1.2. Identificación de nuevos riesgos. 3.6.1.3. Análisis cuantitativo riesgos. 3.6.1.4. Análisis cualitativo de riesgos. 3.6.1.5. Planificación de respuesta ante riesgos. |
| Duración: | 5-6 |
| Responsables: | PMO y Departamento de Control y Calidad |

| Proyecto: | MeCuida |
| --- | --- |
| Cliente: | Conserjería de Sanidad de la Comunidad de Madrid |
| Denominación del paquete del trabajo: | Acuerdos |
| Código en la WBS: | 4.1 |
| Descripción: | Análisis de los datos obtenidos en el punto “3.1” y elección de empresas a contratar. |
| Actividades: | 4.1.1. Elección de empresas 4.1.1.1. Análisis de propuestas 4.1.1.2. Pliego de contración. 4.1.2. Estipulación de condiciones de contrato/s. 4.1.3. Firma contrato/s. |
| Duración: | 7 |
| Responsables: | Departamento de Marketing y Ventas y Departamento de Finanzas |

| Proyecto: | MeCuida |
| --- | --- |
| Cliente: | Conserjería de Sanidad de la Comunidad de Madrid |
| Denominación del paquete del trabajo: | Control de procesos |
| Código en la WBS: | 4.2 |
| Descripción: | Medidas para el correcto funcionamiento de los procesos involucrados en el proyecto. |
| Actividades: | 4.2.1. Control de costes. 4.2.2. Control del cronograma. 4.2.3. Registro de incidentes. 4.2.4. Control de calidad. 4.2.5. Control de riesgos. 4.2.6. Actualización de documentación. |
| Duración: | Hasta fin de proyecto. |
| Responsables: | Departamento de Control y Calidad |
| Proyecto: | MeCuida |
| Cliente: | Conserjería de Sanidad de la Comunidad de Madrid |
| Denominación del paquete del trabajo: | Gestión de compras |
| Código en la WBS: | 4.3 |
| Descripción: | Proceso para la correcta gestión, administración y control de los activos en compra de la empresa. Generación de órgano controlador de la inyección de fondos del proyecto. |
| Actividades: | 4.3.1. Junta para la elección de personal. 4.3.2. Establecimiento de responsabilidades, objetivos y prioridades. 4.3.3. Plan de gestión de adquisiciones 4.3.3.1. Selección de proveedores. 4.3.4. Control del desarrollo. |
| Duración: | 8 (hasta fin proyecto) |
| Responsables: | Departamento Marketing y Ventas, Departamento de Finanzas y Departamento de Control y Calidad |

| Proyecto: | MeCuida |
| --- | --- |
| Cliente: | Conserjería de Sanidad de la Comunidad de Madrid |
| Denominación del paquete del trabajo: | Cursos |
| Código en la WBS: | 5.1. |
| Descripción: | Establecer periodos de formación, sistema de formación y ámbito de formación. Generación de cursos de formación. |
| Actividades: | 5.1.1. Modelo de cursos 5.1.1.1. Temario 5.1.1.2. Sistema de formación (presencial/online). 5.1.1.3. Plataforma. 5.1.1.4. Periodo de formación. |
| Duración: | 20 |
| Responsables: | Departamento de Recursos Humanos |

| Proyecto: | MeCuida |
| --- | --- |
| Cliente: | Conserjería de Sanidad de la Comunidad de Madrid |
| Denominación del paquete del trabajo: | Personal |
| Código en la WBS: | 5.2 |
| Descripción: | Selección de personal de formación dentro de nuestra empresa. Se cuenta con personal especializado en formación. |
| Actividades: | 5.2.1. Evaluación del desempeño en el área. 5.2.2. Registro de perfiles e interesados. 5.2.3. Elección de candidatos. 5.2.4. Formación, si procede, de candidatos. |
| Duración: | 30-40 |
| Responsables: | Departamento de Recursos Humanos |

| Proyecto: | MeCuida |
| --- | --- |
| Cliente: | Conserjería de Sanidad de la Comunidad de Madrid |
| Denominación del paquete del trabajo: | Documentación |
| Código en la WBS: | 5.3 |
| Descripción: | Generación de manuales de usuario y entregables que documenten la formación ofrecida. |
| Actividades: | 5.3.1. Generación de manual de usuario para pacientes. 5.3.2. Generación de manual de usuario para personal médico. 5.3.3. Generación de manual de usuario para técnicos. |
| Duración: | 50 |
| Responsables: | PMO y Departamento de Recursos Humanos |

| Proyecto: | MeCuida |
| --- | --- |
| Cliente: | Conserjería de Sanidad de la Comunidad de Madrid |
| Denominación del paquete del trabajo: | Certificación |
| Código en la WBS: | 5.4 |
| Descripción: | Elaboración del proceso para la certificación de consecución de requisitos necesarios para formar en el ámbito del proyecto MeCuida. |
| Actividades: | 5.4.1. Elaboración del examen de certificación. 5.4.1.1. Formato y plataforma del examen. 5.4.1.2. Requisitos requeridos. 5.4.1.3. Conocimientos mínimos. 5.4.2. Periodos de examinación. |
| Duración: | 20 |
| Responsables: | Departamento de Recursos Humanos y PMO |

| Proyecto: | MeCuida |
| --- | --- |
| Cliente: | Conserjería de Sanidad de la Comunidad de Madrid |
| Denominación del paquete del trabajo: | Integración en muestra |
| Código en la WBS: | 6.1 |
| Descripción: | Testeo e implementación del proyecto desarrollado en una muestra poblacional. |
| Actividades: | 6.1.1. Implementación 6.1.1.1. Reparto e instalación de dispositivos. 6.1.1.2. Ajuste de dispositivos. 6.1.2. Comprobación del estado del sistema. 6.1.3. Pruebas de ejecución. |
| Duración: | 120 |
| Responsables: | Departamento de Control y Calidad e ingeniero/s empresa subcontratada. |

| Proyecto: | MeCuida |
| --- | --- |
| Cliente: | Conserjería de Sanidad de la Comunidad de Madrid |
| Denominación del paquete del trabajo: | Obtención de resultados |
| Código en la WBS: | 6.2 |
| Descripción: | Adquisición de datos sobre el sistema implementado en la muestra poblacional. |
| Actividades: | 6.2.1. Unificación y clasificación de los datos. 6.2.2. Procesado de datos. 6.2.3. Elaboración de informes y estadísticas de uso. |
| Duración: | Paralelo al punto 6.1 |
| Responsables: | Departamento de Control y Calidad |

| Proyecto: | MeCuida |
| --- | --- |
| Cliente: | Conserjería de Sanidad de la Comunidad de Madrid |
| Denominación del paquete del trabajo: | Validación de resultados |
| Código en la WBS: | 6.3 |
| Descripción: | Comprobación de que los resultados reunidos en el punto “6.2” validan una implementación a mayor escala. |
| Actividades: | 6.3.1. |
| Duración: | 15 |
| Responsables: | Departamento de Control y Calidad |

| Proyecto: | MeCuida |
| --- | --- |
| Cliente: | Conserjería de Sanidad de la Comunidad de Madrid |
| Denominación del paquete del trabajo: | Implementación final |
| Código en la WBS: | 7.1 |
| Descripción: | Escalado de la muestra. |
| Actividades: | 7.1.1. Implementación 7.1.1.1. Reparto e instalación de dispositivos. 7.1.1.2. Ajuste de dispositivos. 7.1.2. Comprobación del estado del sistema. 7.1.3. Pruebas de ejecución. |
| Duración: | 30 |
| Responsables: | Departamento de Control y Calidad e ingenieros empresa subcontratada |

| Proyecto: | MeCuida |
| --- | --- |
| Cliente: | Conserjería de Sanidad de la Comunidad de Madrid |
| Denominación del paquete del trabajo: | Documentación |
| Código en la WBS: | 7.2 |
| Descripción: | Generación de la documentación para el cierre del proyecto. |
| Actividades: | 7.2.1. Proceso de cierre 7.2.2. Generación informe final (técnico/económico). 7.2.3. Valoración de resultados. 7.2.4. Dar paso al servicio |
| Duración: | 4 |
| Responsables: | PMO y Departamento de Control de Calidad |