## Tabla_Tareas
Id | Activo | Modo de tarea | Nombre | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nivel de esquema | Notas
1 | Sí | Programada automáticamente | Proyecto Me Cuida | 253 días | 16 octubre 2018 9:00 | 22 octubre 2019 19:00 |  | 1
2 | Sí | Programada automáticamente | Inicio | 3 días | 16 octubre 2018 9:00 | 18 octubre 2018 19:00 |  | 2
3 | Sí | Programada automáticamente | Acta de constitución del proyecto | 2 días | 16 octubre 2018 9:00 | 17 octubre 2018 19:00 |  | 3
4 | Sí | Programada automáticamente | Business Case | 1 día | 16 octubre 2018 9:00 | 16 octubre 2018 19:00 |  | 4
5 | Sí | Programada automáticamente | Enunciado del proyecto | 1 día | 17 octubre 2018 9:00 | 17 octubre 2018 19:00 | 4 | 4
6 | Sí | Programada automáticamente | Plan de dirección del proyecto | 1 día | 18 octubre 2018 9:00 | 18 octubre 2018 19:00 | 3 | 3
7 | Sí | Programada automáticamente | Análisis | 19 días | 19 octubre 2018 9:00 | 15 noviembre 2018 19:00 | 2 | 2
8 | Sí | Programada automáticamente | Requerimientos | 11 días | 19 octubre 2018 9:00 | 05 noviembre 2018 19:00 |  | 3
9 | Sí | Programada automáticamente | Plan de gestión del alcance | 5 días | 19 octubre 2018 9:00 | 25 octubre 2018 19:00 |  | 4
10 | Sí | Programada automáticamente | Definición del alcance | 1 día | 19 octubre 2018 9:00 | 19 octubre 2018 19:00 |  | 5
11 | Sí | Programada automáticamente | Plan de gestión de los requisitos | 3 días | 22 octubre 2018 9:00 | 24 octubre 2018 19:00 | 10 | 5
12 | Sí | Programada automáticamente | Enunciado de alcance | 1 día | 25 octubre 2018 9:00 | 25 octubre 2018 19:00 | 11 | 5
13 | Sí | Programada automáticamente | WBS/EDT | 3 días | 26 octubre 2018 9:00 | 30 octubre 2018 19:00 | 12 | 4
14 | Sí | Programada automáticamente | Diccionario de la WBS | 3 días | 31 octubre 2018 9:00 | 05 noviembre 2018 19:00 | 13 | 4
15 | Sí | Programada automáticamente | Contexto y Riesgos | 5 días | 06 noviembre 2018 9:00 | 12 noviembre 2018 19:00 | 8 | 3
16 | Sí | Programada automáticamente | Reuniones con asesores sobre riesgos inciales | 3 días | 06 noviembre 2018 9:00 | 08 noviembre 2018 19:00 | 14 | 4
17 | Sí | Programada automáticamente | Reuniones para para establecer el contexto, necesidades y factores ambientales | 2 días | 09 noviembre 2018 9:00 | 12 noviembre 2018 19:00 | 16 | 4
18 | Sí | Programada automáticamente | Identificación de interesados | 3 días | 13 noviembre 2018 9:00 | 15 noviembre 2018 19:00 | 15 | 3
19 | Sí | Programada automáticamente | Inicio y elaboración del registro de interesados | 3 días | 13 noviembre 2018 9:00 | 15 noviembre 2018 19:00 | 17 | 4
20 | Sí | Programada automáticamente | Planificación | 34 días | 16 noviembre 2018 9:00 | 08 enero 2019 19:00 | 7 | 2
21 | Sí | Programada automáticamente | Reuniones | 5 días | 16 noviembre 2018 9:00 | 22 noviembre 2018 19:00 |  | 3
22 | Sí | Programada automáticamente | Reunión con cada potencial empresa a contratar y estimación del coste | 5 días | 16 noviembre 2018 9:00 | 22 noviembre 2018 19:00 | 7 | 4
23 | Sí | Programada automáticamente | Generación de informe con datos reunidos | 5 días | 16 noviembre 2018 9:00 | 22 noviembre 2018 19:00 | 7 | 4
24 | Sí | Programada automáticamente | Cronograma | 7 días | 23 noviembre 2018 9:00 | 03 diciembre 2018 19:00 | 21 | 3
25 | Sí | Programada automáticamente | Planificación de la gestión del cronograma | 2 días | 23 noviembre 2018 9:00 | 26 noviembre 2018 19:00 | 21 | 4
26 | Sí | Programada automáticamente | Definción y secuencialización de actividades | 2 días | 27 noviembre 2018 9:00 | 28 noviembre 2018 19:00 | 25 | 4
27 | Sí | Programada automáticamente | Estimación de duración de actividades | 2 días | 29 noviembre 2018 9:00 | 30 noviembre 2018 19:00 | 26 | 4
28 | Sí | Programada automáticamente | Elaboración del cronograma | 1 día | 03 diciembre 2018 9:00 | 03 diciembre 2018 19:00 | 27 | 4
29 | Sí | Programada automáticamente | Calidad y Validación | 2 días | 04 diciembre 2018 9:00 | 05 diciembre 2018 19:00 | 24 | 3
30 | Sí | Programada automáticamente | Gestión de la calidad | 2 días | 04 diciembre 2018 9:00 | 05 diciembre 2018 19:00 | 24 | 4
31 | Sí | Programada automáticamente | Certificaciones requeridas | 2 días | 04 diciembre 2018 9:00 | 05 diciembre 2018 19:00 | 24 | 5
32 | Sí | Programada automáticamente | Definición de protocolo/s de calidad | 2 días | 04 diciembre 2018 9:00 | 05 diciembre 2018 19:00 | 24 | 5
33 | Sí | Programada automáticamente | Costes | 4 días | 07 diciembre 2018 9:00 | 12 diciembre 2018 19:00 | 29 | 3
34 | Sí | Programada automáticamente | Plan de gestión de Costes | 4 días | 07 diciembre 2018 9:00 | 12 diciembre 2018 19:00 | 29 | 4
35 | Sí | Programada automáticamente | Selección de herramientas de estimación | 1 día | 07 diciembre 2018 9:00 | 07 diciembre 2018 19:00 | 29 | 5
36 | Sí | Programada automáticamente | Estimación de costes | 1 día | 10 diciembre 2018 9:00 | 10 diciembre 2018 19:00 | 35 | 5
37 | Sí | Programada automáticamente | Determinación de presupuesto | 2 días | 11 diciembre 2018 9:00 | 12 diciembre 2018 19:00 | 36 | 5
38 | Sí | Programada automáticamente | Recursos Humanos | 6 días | 13 diciembre 2018 9:00 | 20 diciembre 2018 19:00 | 33 | 3
39 | Sí | Programada automáticamente | Plan de gestión de RRHH | 2 días | 13 diciembre 2018 9:00 | 14 diciembre 2018 19:00 | 33 | 4
40 | Sí | Programada automáticamente | Asignación de responsabilidades | 1 día | 13 diciembre 2018 9:00 | 13 diciembre 2018 19:00 | 33 | 5
41 | Sí | Programada automáticamente | Asignación de personal | 1 día | 14 diciembre 2018 9:00 | 14 diciembre 2018 19:00 | 40 | 5
42 | Sí | Programada automáticamente | Plan de gestión de las comunicaciones | 4 días | 17 diciembre 2018 9:00 | 20 diciembre 2018 19:00 | 39 | 4
43 | Sí | Programada automáticamente | Actualización de documentación generada | 4 días | 17 diciembre 2018 9:00 | 20 diciembre 2018 19:00 | 39 | 5
44 | Sí | Programada automáticamente | Riesgos | 10 días | 21 diciembre 2018 9:00 | 08 enero 2019 19:00 | 38 | 3
45 | Sí | Programada automáticamente | Plan de gestión de riesgos | 10 días | 21 diciembre 2018 9:00 | 08 enero 2019 19:00 | 38 | 4
46 | Sí | Programada automáticamente | Uso de los datos obtenidos en 2.2 | 1 día | 21 diciembre 2018 9:00 | 21 diciembre 2018 19:00 | 38 | 5
47 | Sí | Programada automáticamente | Identificación de nuevos riesgos | 1 día | 21 diciembre 2018 9:00 | 21 diciembre 2018 19:00 | 38 | 5
48 | Sí | Programada automáticamente | Análisis de cuantitativo de riesgos | 2 días | 24 diciembre 2018 9:00 | 26 diciembre 2018 19:00 | 47 | 5
49 | Sí | Programada automáticamente | Análisis cualitativo de riesgos | 2 días | 27 diciembre 2018 9:00 | 28 diciembre 2018 19:00 | 48 | 5
50 | Sí | Programada automáticamente | Planificación de respuesta ante riesgos | 5 días | 31 diciembre 2018 9:00 | 08 enero 2019 19:00 | 49 | 5
51 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo | 17 días | 09 enero 2019 9:00 | 01 febrero 2019 19:00 | 20 | 2
52 | Sí | Programada automáticamente | Acuerdos | 11 días | 09 enero 2019 9:00 | 23 enero 2019 19:00 | 20 | 3
53 | Sí | Programada automáticamente | Elección de empresas | 3 días | 09 enero 2019 9:00 | 11 enero 2019 19:00 | 20 | 4
54 | Sí | Programada automáticamente | Ánalisis de propuestas | 2 días | 09 enero 2019 9:00 | 10 enero 2019 19:00 | 20 | 5
55 | Sí | Programada automáticamente | Pliego de contratación | 1 día | 11 enero 2019 9:00 | 11 enero 2019 19:00 | 54 | 5
56 | Sí | Programada automáticamente | Estipulación de condiciones de contrato/s | 5 días | 14 enero 2019 9:00 | 18 enero 2019 19:00 | 53 | 4
57 | Sí | Programada automáticamente | Firma de contrato/s | 3 días | 21 enero 2019 9:00 | 23 enero 2019 19:00 | 56 | 4
58 | Sí | Programada automáticamente | Control de procesos | 6 días | 24 enero 2019 9:00 | 01 febrero 2019 19:00 | 52 | 3
59 | Sí | Programada automáticamente | Control de costes | 1 día | 24 enero 2019 9:00 | 24 enero 2019 19:00 | 52 | 4
60 | Sí | Programada automáticamente | Control del cronograma | 1 día | 28 enero 2019 9:00 | 28 enero 2019 19:00 | 59 | 4
61 | Sí | Programada automáticamente | Registro de incidentes | 1 día | 29 enero 2019 9:00 | 29 enero 2019 19:00 | 60 | 4
62 | Sí | Programada automáticamente | Control de calidad | 1 día | 30 enero 2019 9:00 | 30 enero 2019 19:00 | 61 | 4
63 | Sí | Programada automáticamente | Control de riesgos | 1 día | 31 enero 2019 9:00 | 31 enero 2019 19:00 | 62 | 4
64 | Sí | Programada automáticamente | Actualización de documentación | 1 día | 01 febrero 2019 9:00 | 01 febrero 2019 19:00 | 63 | 4
65 | Sí | Programada automáticamente | Formación | 38 días | 04 febrero 2019 9:00 | 27 marzo 2019 19:00 | 51 | 2
66 | Sí | Programada automáticamente | Modelo de formación | 11 días | 04 febrero 2019 9:00 | 18 febrero 2019 19:00 | 51 | 3
67 | Sí | Programada automáticamente | Temario | 8 días | 04 febrero 2019 9:00 | 13 febrero 2019 19:00 | 51 | 4
68 | Sí | Programada automáticamente | Sistema de formación | 3 días | 14 febrero 2019 9:00 | 18 febrero 2019 19:00 | 67 | 4
69 | Sí | Programada automáticamente | Plataforma | 3 días | 14 febrero 2019 9:00 | 18 febrero 2019 19:00 | 67 | 4
70 | Sí | Programada automáticamente | Periodo de formación | 3 días | 14 febrero 2019 9:00 | 18 febrero 2019 19:00 | 67 | 4
71 | Sí | Programada automáticamente | Formación del personal | 9 días | 19 febrero 2019 9:00 | 01 marzo 2019 19:00 | 66 | 3
72 | Sí | Programada automáticamente | Personal técnico | 9 días | 19 febrero 2019 9:00 | 01 marzo 2019 19:00 | 66 | 4
73 | Sí | Programada automáticamente | Personal médico | 6 días | 19 febrero 2019 9:00 | 26 febrero 2019 19:00 | 66 | 4
74 | Sí | Programada automáticamente | Pacientes | 7 días | 19 febrero 2019 9:00 | 27 febrero 2019 19:00 | 66 | 4
75 | Sí | Programada automáticamente | Manuales | 12 días | 04 marzo 2019 9:00 | 19 marzo 2019 19:00 | 71 | 3
76 | Sí | Programada automáticamente | Generación de manual de usuario para pacientes | 12 días | 04 marzo 2019 9:00 | 19 marzo 2019 19:00 | 71 | 4
77 | Sí | Programada automáticamente | Generación de manual de usuario para personal médico | 12 días | 04 marzo 2019 9:00 | 19 marzo 2019 19:00 | 71;76CC | 4
78 | Sí | Programada automáticamente | Generación de manual de usuario para técnicos | 12 días | 04 marzo 2019 9:00 | 19 marzo 2019 19:00 | 71;77CC | 4
79 | Sí | Programada automáticamente | Certificación | 6 días | 20 marzo 2019 9:00 | 27 marzo 2019 19:00 | 75 | 3
80 | Sí | Programada automáticamente | Elaboración del examen de certificación | 4 días | 20 marzo 2019 9:00 | 25 marzo 2019 19:00 | 75 | 4
81 | Sí | Programada automáticamente | Formato y plataforma del examen | 2 días | 20 marzo 2019 9:00 | 21 marzo 2019 19:00 | 75 | 5
82 | Sí | Programada automáticamente | Conocimientos mínimos | 2 días | 22 marzo 2019 9:00 | 25 marzo 2019 19:00 | 81 | 5
83 | Sí | Programada automáticamente | Examinación | 2 días | 26 marzo 2019 9:00 | 27 marzo 2019 19:00 | 80 | 4
84 | Sí | Programada automáticamente | Integración y pruebas | 87 días | 28 marzo 2019 9:00 | 05 agosto 2019 19:00 | 65 | 2
85 | Sí | Programada automáticamente | Integración en muestra | 65 días | 28 marzo 2019 9:00 | 04 julio 2019 19:00 | 65 | 3
86 | Sí | Programada automáticamente | Reparto o instalación de dispositivos | 15 días | 28 marzo 2019 9:00 | 17 abril 2019 19:00 | 65 | 4
87 | Sí | Programada automáticamente | Comprobación del estado del sistema | 50 días | 22 abril 2019 9:00 | 04 julio 2019 19:00 | 86 | 4
88 | Sí | Programada automáticamente | Pruebas de ejecución | 50 días | 22 abril 2019 9:00 | 04 julio 2019 19:00 | 86 | 4
89 | Sí | Programada automáticamente | Obtención de datos | 55 días | 22 abril 2019 9:00 | 11 julio 2019 19:00 | 86 | 3
90 | Sí | Programada automáticamente | Unificación y clasificación de los datos | 55 días | 22 abril 2019 9:00 | 11 julio 2019 19:00 | 86 | 4
91 | Sí | Programada automáticamente | Procesado de los datos | 55 días | 22 abril 2019 9:00 | 11 julio 2019 19:00 | 86 | 4
92 | Sí | Programada automáticamente | Elaboración de informes y estadísticas | 55 días | 22 abril 2019 9:00 | 11 julio 2019 19:00 | 86 | 4
93 | Sí | Programada automáticamente | Validación de resultados | 17 días | 12 julio 2019 9:00 | 05 agosto 2019 19:00 | 89 | 3
94 | Sí | Programada automáticamente | Criterios de validación | 15 días | 12 julio 2019 9:00 | 01 agosto 2019 19:00 | 92 | 4
95 | Sí | Programada automáticamente | Toma de decisión | 2 días | 02 agosto 2019 9:00 | 05 agosto 2019 19:00 | 94 | 4
96 | Sí | Programada automáticamente | Cierre | 55 días | 06 agosto 2019 9:00 | 22 octubre 2019 19:00 | 93 | 2
97 | Sí | Programada automáticamente | Implementación final | 52 días | 06 agosto 2019 9:00 | 17 octubre 2019 19:00 | 84 | 3
98 | Sí | Programada automáticamente | Reparto e instalación de dispositivos | 32 días | 06 agosto 2019 9:00 | 19 septiembre 2019 19:00 | 84 | 4
99 | Sí | Programada automáticamente | Comprobación del estado del sistema | 20 días | 20 septiembre 2019 9:00 | 17 octubre 2019 19:00 | 98 | 4
100 | Sí | Programada automáticamente | Documentación y cierre | 3 días | 18 octubre 2019 9:00 | 22 octubre 2019 19:00 | 97 | 3
101 | Sí | Programada automáticamente | Generación de informe final | 1 día | 18 octubre 2019 9:00 | 18 octubre 2019 19:00 | 97 | 4
102 | Sí | Programada automáticamente | Valoración de resultados | 1 día | 21 octubre 2019 9:00 | 21 octubre 2019 19:00 | 101 | 4
103 | Sí | Programada automáticamente | Dar paso al servicio | 1 día | 22 octubre 2019 9:00 | 22 octubre 2019 19:00 | 102 | 4

## Tabla_Recursos
Id | Nombre | Iniciales | Tipo | Etiqueta de material | Grupo | Dirección de correo electrónico | Cuenta de inicio de sesión de usuario | Capacidad máxima | Tasa estándar | Costo por uso | Notas

## Tabla_asignación
Nombre de tarea | Nombre del recurso | % trabajo completado | Trabajo | Unidades