## Hoja1
ID | Tarea | Encargado
Definición de las actividades
1 | Inicio del proyecto
1.1 | Acta de constitución del proyecto | Project Manager
2 | Plan para la dirección del proyecto
2.1 | Plan de gestión del alcance | Project Manager
2.1.1 | Definición del alcance | Project Manager
2.1.2 | Recopilación de requisitos | Project Manager
2.1.3 | Estructura del desglose del trabajo | Project Manager
2.1.4 | Reunión de acceptación del entregable
2.2 | Plan de gestión temporal | Project Manager
2.2.1 | Reunión de acceptación del entregable
2.3 | Plan de gestión de los costes | Comercial
2.3.1 | Reunión de acceptación del entregable
2.3.2 | Control de Costes | Comercial y Project Manager
2.4 | Plan de gestión de la calidad | Jefe Dto. Calidad
2.4.1 | Definición protocolos de calidad | Jefe Dto. Calidad
2.4.2 | Reunión de acceptación del entregable
2.4.3 | Control de calidad | Jefe Dto. Calidad, Ingeniero de Telecomunicaciones y Project Manager
2.5 | Plan de gestión de recursos humanos | Encargado Gestión RRHH
2.5.1 | Responsabilidades | Encargado Gestión RRHH
2.5.2 | Reunión de aceptación del entregable
2.5.3 | Administración Recursos humanos | Encargado Gestión RRHH y Project Manager
2.6 | Plan de la gestión de la comunicación | Encargado Dpto. comunicaciones
2.6.1 | Elaboración del plan de comunicaciones con los interesados | Encargado Dpto. comunicaciones
2.6.2 | Reunión de aceptación del entregable
2.6.3 | Control de las comunicaciones | Encargado Dpto. comunicaciones y Project Manager
2.7 | Plan de la gestión de los riesgos | Analista de Riesgos
2.7.1 | Identificación de los riesgos | Analista de Riesgos
2.7.2 | Análisis cualitativo de los riesgos | Analista de Riesgos
2.7.3 | Análisis cuantitativo de los riesgos | Analista de Riesgos
2.7.4 | Planificación de la respuesta ante los riesgos | Analista de Riesgos
2.7.5 | Reunión de aceptación del entregable
2.7.6 | Control de Riesgos | Analista de Riesgos y Project Manager
2.8 | Plan elección empresa subcontratada diseño de red LTE | Project Manager
2.8.1 | Elaboración del pliego de contratación | Project Manager e Ingeniero de Telecomunicaciones
2,8,2 | Organización concurso de licitación | Project Manager
2.8.3 | Análisis de propuestas | Ingeniero de Telecomunicaciones
2.8.4 | Selección empresa subcontratada | Project Manager e Ingeniero de Telecomunicaciones
2.8.5 | Administrar contrato empresa subcontratada | Project Manager
3 | Diseño red LTE empresa subcontratada | Ingeniero de Telecomunicaciones
3.1 | Seguimiento del estado de desarrollo diseño red LTE | Ingeniero de Telecomunicaciones
3.2 | Reunión presentación diseño de la red
4 | Plan gestión de adquisiciones | Comercial
4.1 | Elaboración del pliego de contratación | Comercial
4.2 | Selección de proveedores | Comercial
4.3 | Administrar contratos proveedores | Comercial
5 | Ejecución de pruebas | Ingeniero de Telecomunicaciones
5.1 | Ajustes de equipos | Ingeniero de Telecomunicaciones
5.2 | Pruebas de cobertura | Ingeniero de Telecomunicaciones
6 | Proceso de cierre | Project Manager
6.1 | Generación de informe técnico económico | Project Manager