## Hoja1
FECHA |  | ID | TAREA | RECURSOS | TOTAL |  | FECHA |  | ID | TAREA | RECURSOS
|  |  |  | € | [6 empty] | €
2016-10-03 | 2016-10-14 | 1.1 | Acta de constitución del proyecto | 400 |  |  | 2016-10-03 | 2016-10-04 | 1.1 | Acta de constitución del proyecto | 400
|  | 2.1 | Plan de gestión del alcance | 2239.2 |  |  | 2016-10-05 | 2016-10-14 | 2.1 | Plan de gestión del alcance | 2239.2 | MAS RECURSOS MATERIALES
|  |  |  | TOTAL | 2639.2 |  | 2016-10-17 | 2016-10-19 | 2.2 | Plan de gestión temporal | 552
2016-10-17 | 2016-10-21 | 2.2 | Plan de gestión temporal | 552 |  |  | 2016-10-17 | 2016-10-19 | 2.3 | Plan de gestión de los costes | 417.6
|  | 2.3 | Plan de gestión de los costes | 417.6 |  |  | 2016-10-19 | 2016-10-21 | 2.4 | Plan de gestión de la calidad | 792
|  | 2.3.2 | Control de Costes (2/61) | 317.6131 |  |  | 2016-10-19 | 2016-10-20 | 2.5 | Plan de gestión de recursos humanos | 360
|  | 2.4 | Plan de gestión de la calidad | 792 |  |  | 2016-10-20 | 2017-01-19 | 2.3.2 | Control de Costes | 9687.2
|  | 2.5 | Plan de gestión de recursos humanos | 360 |  |  | 2016-10-21 | 2017-01-19 | 2.5.3 | Administración Recursos humanos | 6240
|  | 2.5.3 | Administración Recursos humanos (1/60) | 104 |  |  | 2016-10-21 | 2016-10-25 | 2.6 | Plan de la gestión de la comunicación | 540
|  | 2.6 | Plan de la gestión de la comunicación (1/3) | 180 |  |  | 2016-10-24 | 2017-01-19 | 2.4.3 | Control de calidad | 10067.2
|  |  |  | TOTAL | 2723.2131 |  | 2016-10-26 | 2017-01-19 | 2.6.3 | Control de las comunicaciones | 7615.2
2016-10-24 | 2016-10-28 | 2.3.2 | Control de Costes (5/61) | 794.0328 |  |  | 2016-10-26 | 2016-11-17 | 2.7 | Plan de la gestión de los riesgos | 3696
|  | 2.4.3 | Control de calidad (5/59) | 853.1525 |  |  | 2016-11-03 | 2016-11-14 | 2.8 | Plan elección empresa subcontratada diseño de red LTE | 2295.2 | 50000 | se pueden repartir para el diseño una parte y para la ejecucion de pruebas otra
|  | 2.5.3 | Administración Recursos humanos (5/60) | 520 |  |  | 2016-11-15 | 2017-01-13 | 3 | Diseño red LTE empresa subcontratada y seguimiento | 7776
|  | 2.6 | Plan de la gestión de la comunicación (2/3) | 360 |  |  | 2016-11-18 | 2017-01-19 | 2.7.6 | Control de Riesgos | 7150.4 | MAS RESERVAS CONTINGENCIAS
|  | 2.6.3 | Control de las comunicaciones (3/57) | 400.8 |  |  | 2017-01-03 | 2017-01-13 | 4 | Plan gestión de adquisiciones | 976.8
|  | 2.7 | Plan de la gestión de los riesgos (3/16) | 396 |  |  | 2017-01-16 | 2017-01-19 | 5 | Ejecución de pruebas | 1056
|  | 2.7.1 | Identificación de los riesgos | 396 |  |  | 2017-01-20 | 2017-01-27 | 6 | Proceso de cierre | 1200
|  |  |  | TOTAL | 3719.9853
|  |  | TOTAL OCTUBRE |  | 9082.3984 | [5 empty] | 63060.8
2016-10-31 | 2016-11-18 | 2.3.2 | Control de Costes (14/61) | 2223.2918
|  | 2.4.3 | Control de calidad (14/59) | 2388.8271
|  | 2.5.3 | Administración Recursos humanos (14/60) | 1456
|  | 2.6.3 | Control de las comunicaciones (14/57) | 1870.4
|  | 2.7+ | Plan de la gestión de los riesgos (13/16)+ | 3300
|  | 2.7.6 | Control de Riesgos (1/41) | 174.4 |  | MAS RESERVAS CONTINGENCIAS
|  | 2.8+ | Plan elección empresa subcontratada diseño de red LTE + | 2295.2
2016-11-15 |  | 3 | Diseño red LTE empresa subcontratada y seguimiento (4/40) | 777.6 |  | 50000€ para empresa subcontratada a repartir
|  |  |  | TOTAL | 14485.7189
2016-11-21 | 2016-12-02 | 2.3.2 | Control de Costes (10/61) | 1588.0656
|  | 2.4.3 | Control de calidad (10/59) | 1706.3051
|  | 2.5.3 | Administración Recursos humanos (10/60) | 1040
|  | 2.6.3 | Control de las comunicaciones (10/57) | 1336
|  | 2.7.6 | Control de Riesgos (10/41) | 1744
|  | 3 | Diseño red LTE empresa subcontratada y seguimiento (10/40) | 1944
|  |  |  | TOTAL | 9358.3707
|  |  | TOTAL NOVIEMBRE |  | 23844.0896
2016-12-05 | 2016-12-31 | 2.3.2 | Control de Costes (17/61) | 2699.7115
|  | 2.4.3 | Control de calidad (17/59) | 2900.7186
|  | 2.5.3 | Administración Recursos humanos (17/60) | 1768
|  | 2.6.3 | Control de las comunicaciones (17/57) | 2271.2
|  | 2.7.6 | Control de Riesgos (17/41) | 2964.8
|  | 3 | Diseño red LTE empresa subcontratada y seguimiento (17/40) | 3304.8
|  |  |  | TOTAL | 15909.2301
|  |  | TOTAL DICIEMBRE |  | 15909.2301
2017-01-02 | 2017-01-27 | 2.3.2 | Control de Costes (13/61) | 2064.4852
|  | 2.4.3 | Control de calidad (13/59) | 2218.1966
|  | 2.5.3 | Administración Recursos humanos (13/60) | 1352
|  | 2.6.3 | Control de las comunicaciones (13/57) | 1736.8
|  | 2.7.6 | Control de Riesgos (13/41) | 2527.2
|  | 3 | Diseño red LTE empresa subcontratada y seguimiento (9/40) | 1749.6
|  | 4 | Plan gestión de adquisiciones | 976.8
|  | 5 | Ejecución de pruebas | 1056
|  | 6 | Proceso de cierre | 1200
|  |  |  | TOTAL | 14881.0819
|  |  | TOTAL ENERO |  | 14881.0819