## Hoja1
ID | Tarea | Riesgos | Duración | Importe | Contingencias
| Definición de las actividades | detectados | días | dedicado/día | €
1 | Inicio del proyecto
1.1 | Acta de constitución del proyecto | 3 | 2 | 50 | 100
2 | Plan para la dirección del proyecto
2.1 | Plan de gestión del alcance | 3 | 7 | 60 | 420
2.1.1 | Definición del alcance
2.1.2 | Recopilación de requisitos
2.1.3 | Estructura del desglose del trabajo
2.1.4 | Reunión de aceptación del entregable
2.2 | Plan de gestión temporal | 3 | 3 | 50 | 150
2.2.1 | Reunión de aceptación del entregable
2.3 | Plan de gestión de los costes | 3 | 3 | 50 | 150
2.3.1 | Reunión de aceptación del entregable
2.3.2 | Control de Costes
2.4 | Plan de gestión de la calidad | 3 | 3 | 50 | 150
2.4.1 | Definición protocolos de calidad
2.4.2 | Reunión de aceptación del entregable
2.4.3 | Control de calidad
2.5 | Plan de gestión de recursos humanos | 3 | 2 | 50 | 100
2.5.1 | Responsabilidades
2.5.2 | Reunión de aceptación del entregable
2.5.3 | Administración Recursos humanos
2.6 | Plan de la gestión de la comunicación | 3 | 3 | 50 | 150
2.6.1 | Elaboración del plan de comunicaciones con los interesados
2.6.2 | Reunión de aceptación del entregable
2.6.3 | Control de las comunicaciones
2.7 | Plan de la gestión de los riesgos | 3 | 16 | 100 | 1600
2.7.1 | Identificación de los riesgos
2.7.2 | Análisis cualitativo de los riesgos
2.7.3 | Análisis cuantitativo de los riesgos
2.7.4 | Planificación de la respuesta ante los riesgos
2.7.5 | Reunión de aceptación del entregable
2.7.6 | Control de Riesgos
2.8 | Plan elección empresa subcontratada diseño de red LTE | 3 | 8 | 60 | 480
2.8.1 | Elaboración del pliego de contratación
2.8.2 | Organización concurso de licitación
2.8.3 | Análisis de propuestas
2.8.4 | Selección empresa subcontratada
2.8.5 | Administrar contrato empresa subcontratada
3 | Diseño red LTE empresa subcontratada | 8 | 40 | 350 | 14000
3.1 | Seguimiento del estado de desarrollo diseño red LTE |  |  |  | 0
3.2 | Reunión presentación diseño de la red
4 | Plan gestión de adquisiciones | 3 | 8 | 60 | 480
4.1 | Elaboración del pliego de contratación
4.2 | Selección de proveedores
4.3 | Administrar contratos proveedores
5 | Ejecución de pruebas | 6 | 4 | 750 | 3000
5.1 | Ajustes de equipos
5.2 | Pruebas de cobertura
6 | Proceso de cierre | 3 | 6 | 50 | 300
6.1 | Generación de informe técnico económico
|  |  |  | TOTAL | 21080