## Hoja1
ID | Tarea | Comienzo | Duración | Fin | Personal asignado
| Plan para el despliegue LTE en Alcalá | 2016-10-03 | 124 | 2017-02-03
1 | Inicio del proyecto | 2016-10-03 | 2 | 2016-10-04
1.1 | Acta de constitución del proyecto | 2016-10-05 | 2 | 2016-10-06 | Project Manager
2 | Planificación | 2016-10-07 | 35 | 2016-11-10
2.1 | Plan para la dirección del proyecto | 2016-10-07 | 35 | 2016-11-10 | Project Manager
2.2 | Plan de gestión del alcance | 2016-10-07 | 7 | 2016-10-13 | Encargado de planificación 1
2.3 | Plan de gestión de requisitos | 2016-10-07 | 7 | 2016-10-13 | Encargado de planificación 2
2.4 | Plan de gestión del cronograma | 2016-10-14 | 7 | 2016-10-20 | Encargado de planificación 1
2.5 | Plan de gestión de los costes | 2016-10-14 | 7 | 2016-10-20 | Encargado de planificación 2
2.6 | Plan de gestión de recursos humanos | 2016-10-21 | 7 | 2016-10-27 | Encargado de planificación 1
2.7 | Plan de la gestión de la comunicación | 2016-10-21 | 7 | 2016-10-27 | Encargado de planificación 2
2.8 | Plan de la gestión de los riesgos | 2016-10-28 | 7 | 2016-11-03 | Encargado de planificación 1
2.9 | Plan de gestión de las adquisiciones | 2016-11-04 | 7 | 2016-11-10 | Encargado de planificación 1
2.10 | Plan de gestión de los interesados | 2016-11-04 | 7 | 2016-11-10 | Encargado de planificación 2
3 | Diseño de la red | 2016-10-21 | 64 | 2016-12-23
3.1 | Estudio demográfico | 2016-10-21 | 7 | 2016-10-27 | Encargado demográfico
3.2 | Estudio de despliegue previo de Telefónica | 2016-10-27 | 7 | 2016-11-02 | Encargado demográfico
3.3 | Estudio de los materiales a adquirir | 2016-11-03 | 7 | 2016-11-09 | Especialista de equipos
3.4 | Diseñar red de acceso | 2016-11-10 | 30 | 2016-12-09 | Project Manager y equipo planificación
3.5 | Plan para la mimetización estaciones base | 2016-11-10 | 7 | 2016-11-16 | Especialista de equipos
3.6 | Adquisición de materiales | 2016-11-17 | 30 | 2016-12-16 | Especialista de equipos
3.7 | Medidas y ajustes de equipos | 2016-12-17 | 7 | 2016-12-23 | Especialista de equipos
4 | Obtención de permisos | 2016-12-17 | 7 | 2016-12-23 | Project Manager
5 | Pruebas | 2017-01-02 | 15 | 2017-01-16
5.1 | Pruebas de cobertura | 2017-01-02 | 21 | 2017-01-22 | Encargado de pruebas
6 | Proceso de cierre | 2017-01-22 | 13 | 2017-02-03
6.1 | Generación de informe técnico económico | 2017-01-22 | 13 | 2017-02-03 | Project Manager