## Slide 1: DONATEL
Proyecto de Despliegue de Infraestructura de Estaciones Base 3G/LTE en Alcalá de Henares.

## Slide 2
GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

## Slide 3: PLANIFICAR LAS COMUNICACIONES
Determinar ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo?
Plan para la gestión de las comunicaciones
  Comunicaciones con interesados externos
  Comunicaciones internas al equipo de trabajo

## Slide 4: PLAN PARA LA GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES (EXTERNAS)
Cliente
  Informes quincenales
  Posibilidad de reuniones cada quince días
Responsable | Audiencia | Información a tratar | Método | Frecuencia
Encargado de Comunicaciones | Cliente | Tareas finalizadas y tareas en ejecución | e-mail | Quincenal
Project Manager | Cliente | Avance del Proyecto | Reunión presencial | Quincenal

## Slide 5: PLAN PARA LA GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES (EXTERNAS)
Empresa subcontratada
  Reuniones Semanales
  Informes a la conclusión de cada hito
Responsable | Audiencia | Información a tratar | Método | Frecuencia
Ingeniero de Tel. | Empresa Subcontratada | Avance del diseño de la red | Reunión presencial | Semanal
Ingeniero de Tel. | Empresa subcontratada | Finalización de un entregable | Informes | Al finalizar cada hito
Project Manager | Empresa subcontratada | Cierre del Diseño de la red | Reunión presencial | Al finalizar el diseño de la red

## Slide 6: PLAN PARA LA GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES (EXTERNAS)
Ayuntamiento de Alcalá de Henares
  Reunión al comienzo de la planificación.
Ciudadanos de Alcalá de Henares
  Celebración de Jornadas de información
Responsable | Audiencia | Información a tratar | Método | Frecuencia
Encargado de Comunicaciones | Ayuntamiento Alcalá de Henares | Notificación plan de implantación | Reunión presencial | Al comienzo del proyecto
Responsable | Audiencia | Información a tratar | Método | Frecuencia
Encargado de Comunicaciones | Habitantes Alcalá de Henares | Ventajas para los usuarios | Jornadas presenciales | Mensual

## Slide 7: PLAN PARA LA GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES (EXTERNAS)
Sponsor
Directivos y accionistas de Donatel
  Dispondrán de cualquier información relativa al proyecto
Responsable | Audiencia | Información a tratar | Método | Frecuencia
Encargado de comunicaciones | Sponsor | Informes de reuniones | E-mail | Continua
Project Manager | Sponsor | Evolución y expectativas del proyecto | Reunión presencial | Mensual

## Slide 8: PLAN PARA LA GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES (INTERNAS)
Organigrama del proyecto
Nivel 2  Nivel 1
Reuniones semanales
  Project Manager + Encargados (Nivel 1)
Nivel 1
Nivel 2

## Slide 9: PLAN PARA LA GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES (INTERNAS)
Tareas de Control
Entregables
Responsable | Audiencia | Información a tratar | Método | Frecuencia
Analista de Riesgos | Project Manager | Riesgos y oportunidades del proyecto. | Informe (vía e-mail) | Cada quince días.
Encargado de calidad | Project Manager | Calidad del Proyecto | Informe (vía e-mail) | Cada quince días
Responsable | Audiencia | Información a tratar | Método | Frecuencia
Ingeniero de Telecomunicac. | Project Manager y cliente | Diseño de la red 3G/LTE | Informe (vía e-mail). Reunión presencial | Al finalizar el entregable
Comercial | Project Manager | Adquisición de equipos | Informe (vía e-mail). Reunión presencial | Al finalizar el entregable

## Slide 10: PLAN PARA LA GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
Confidencialidad y autoridad
Almacenamiento de las comunicaciones
Convocatoria de reuniones con carácter urgente

## Slide 11
GESTIÓN DE LOS RIESGOS

## Slide 12: Índice
Gestión de riesgos
  Planificación de la gestión de riesgos
  Riesgos identificados y medidas

## Slide 13: Planificar la gestión de riesgos
Definir un conjunto de mecanismos para identificar, controlar y responder a los riesgos del proyecto.
Generar una caracterización estandarizada de riesgos.
  Priorización de los riesgos a tratar
Identificar los riesgos existentes y caracterizarlos
  Identificación y caracterización cualitativa
  Diseñar planes de acción ante los riesgos

## Slide 14: Planificar la gestión de riesgos
Responsabilidades y roles:
  Project Manager: aceptación de políticas y toma de decisiones.
  Director del Departamento de Riesgos: encargado del desarrollo de la planificación
  Los directores de los distintos departamentos generarán informes periódicos.

## Slide 15: Planificar la gestión de riesgos
Calendario:
  Identificación de los riesgos
  Análisis cualitativo de los riesgos
  Análisis cuantitativo de los riesgos
  Planificación de la respuesta ante los riesgos
  Control y gestión de los riesgos

## Slide 16: Caracterización de los riesgos
Caracterización según naturaleza e importancia:
Niveles de importancia según matriz de impacto y probabilidad
Riesgos críticos: tratamiento prioritario en cualquier situación.
Riesgo alto: tratamiento prioritario en ausencia de riesgos críticos.
Riesgo moderado: tratamiento prioritario si se disponen de recursos.
Riesgo bajo: tratamiento del riesgo es retrasable.
Categorías (naturaleza u origen):
  Técnicos
  Externos
  De la organización
  De la dirección de la empresa

## Slide 17: Matriz de probabilidad e impacto
Riesgo Crítico (x>0,5) Riesgo alto (0,25<x<0,5)
Riesgo moderado (0,05<x<0,25) Riesgo bajo (x<0,05)
Probabilidad | Amenazas |  |  |  |  | Oportunidades |  |  |  | 
0,9 | 0,045 | 0,09 | 0,18 | 0,45 | 0,81 | 0,045 | 0,09 | 0,18 | 0,45 | 0,81
0,7 | 0,035 | 0,07 | 0,14 | 0,35 | 0,63 | 0,035 | 0,07 | 0,14 | 0,35 | 0,63
0,5 | 0,025 | 0,05 | 0,1 | 0,25 | 0,45 | 0,025 | 0,05 | 0,1 | 0,25 | 0,45
0,3 | 0,015 | 0,03 | 0,06 | 0,15 | 0,27 | 0,015 | 0,03 | 0,06 | 0,15 | 0,27
0,1 | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,09 | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,09
Impacto | 5%/Muy bajo | 10%/ Bajo | 20%/ Moderado | 50%/ Alto | 90%/ Crítico | 5%/Muy bajo | 10%/ Bajo | 20%/ Moderado | 50%/ Alto | 90%/ Crítico

## Slide 18: Riesgos identificados
Las localizaciones de los nodos pueden ser conflictivas:
  Amenaza externa asociada a las condiciones ambientales del proyecto.
  Posibles repercusiones en el tiempo de diseño de la red, en los costes, la calidad y el alcance del proyecto: riesgo con impacto alto.
  Probabilidad del 90% e impacto de 30% (0,27 de valoración)
Plan de acción: Ofrecer privilegios en el acceso a los nuevos servicios para mejorar la predisposición para colaborar.
            Preparar un equipo negociador.
            Colaborar en paralelo con Telefónica.

## Slide 19: Riesgos identificados
Problemas con empresas subcontratadas y proveedores:
  Amenaza externa asociada a proveedores y empresas subcontratadas.
  Repercusión en los tiempos y costes estimados para el proyecto: Riesgo moderado
  Probabilidad del 10% e impacto de 85% (0,085 de valoración)
Plan de acción: Selección de colaboradores de calidad y firma de contratos que contemplen complicaciones:
  Estudio detallado de proveedores y empresas disponibles.
  Se incluirán cláusulas que contemplen compensaciones en caso de incumplimientos.

## Slide 20: Riesgos identificados
La política de contratación de Donatel fomentará la inclusión de personal joven sin necesidad de experiencia
  Riesgo de la organización asociado a los recursos humanos.
  Repercusión probable en todos los posibles aspectos del despliegue: riesgo alto.
  Probabilidad del 90% e impacto de 25% (0,225 de valoración)
Plan de acción: Control de las tareas desarrolladas por el personal joven:
  Supervisión de las tareas ejecutadas por las nuevas contrataciones.
  Formación del nuevo personal siempre que el periodo de formación no exceda el 10% del tiempo de la tarea.
20/22

## Slide 21: Oportunidades identificadas
Captación de nuevos inversores al proyecto:
  Oportunidad debido al atractivo tecnológico del proyecto.
  Previsible impacto económico, en la calidad y en el alcance del proyecto.
  Probabilidad del 50% e impacto de 50% (0,25 de valoración)
Plan de acción: Estimular el posible interés de nuevos inversores:
  Implicación de los departamentos de comunicación y comercial en tareas de promoción.
  La promoción mejorará también el número de clientes una vez desplegado el servicio

## Slide 22: Oportunidades identificadas
Inclusión de personal joven puede mejorar el ambiente de la empresa:
  Oportunidad asociada a los recursos de la empresa.
  Incorporación de personal con ganas de crecer profesionalmente y con nuevas ideas
  Previsibles mejoras de los resultados finales (calidad y alcance del proyecto)
  Probabilidad del 90% e impacto de 10% (0,09 de valoración)
Plan de acción: Mantener motivado al personal:
  Primar la contratación de personal joven
  Valorar el compromiso de los empleados con incentivos y compensaciones.