## Hoja1
ID | Tarea | RRHH | Duración | Horas laborables | Porcentaje Asignado | Horas dedicadas | €/hora | TOTAL € | Recurso | Cantidad | Importe
| Definición de las actividades |  | dias | 8horas/dia | %
1 | Inicio del proyecto | [7 empty] | PC | 11 | 1100
1.1 | Acta de constitución del proyecto | Project Manager | 2 | 16 | 100% | 16 | 25 | 400 | Teléfonos | 11 | 733.3333
Software
2 | Plan para la dirección del proyecto | [7 empty] | Office (539€ 1PC) | 11 | 1976.3333
2.1 | Plan de gestión del alcance | Project Manager | 7 | 56 | 50% | 28 | 25 | 700 | GIS-Geographic Information System
|  | Ingeniero de Telecomunicaciones | 7 | 56 | 20% | 11.2 | 21 | 235.2 | Licencia 1 año 5000€ | 1 | 1666.6667
|  | Ingeniero de Telecomunicaciones Jr | 7 | 56 | 30% | 16.8 | 12 | 201.6 | Material de oficina |  | 150
2.1.1 | Definición del alcance | Project Manager | 2 | 16 | 40% | 6.4 | 25 | 160 | Desgaste instalaciones |  | 1500
|  | Ingeniero de Telecomunicaciones | 2 | 16 | 30% | 4.8 | 21 | 100.8 | Recursos energéticos |  | 1030
|  | Ingeniero de Telecomunicaciones Jr | 2 | 16 | 30% | 4.8 | 12 | 57.6 |  | TOTAL | 8156.3333
2.1.2 | Recopilación de requisitos | Project Manager | 2 | 16 | 10% | 1.6 | 25 | 40
|  | Ingeniero de Telecomunicaciones | 2 | 16 | 50% | 8 | 21 | 168
|  | Ingeniero de Telecomunicaciones Jr | 2 | 16 | 40% | 6.4 | 12 | 76.8
2.1.3 | Estructura del desglose del trabajo | Project Manager | 3 | 24 | 40% | 9.6 | 25 | 240 | TOTALES | €
|  | Ingeniero de Telecomunicaciones | 3 | 24 | 40% | 9.6 | 21 | 201.6 | Recursos materiales | 8156.3333
|  | Ingeniero de Telecomunicaciones Jr | 3 | 24 | 20% | 4.8 | 12 | 57.6 | Empresa Subcontratada | 50000
[9 empty] | Recursos Humanos | 63060.8
2.2 | Plan de gestión temporal | Project Manager | 3 | 24 | 50% | 12 | 25 | 300 | Reservas Contingencias actividades | 21080
|  | Analista de Riesgos | 3 | 24 | 50% | 12 | 21 | 252 | Estimaciones Costes Paquetes Trabajo | 142297.1333
[9 empty] | Reservas Contingencias | 10000
2.3 | Plan de gestión de los costes | Comercial | 3 | 24 | 60% | 14.4 | 21 | 302.4 | Línea Base de Costes | 152297.1333
|  | Comercial Jr. | 3 | 24 | 40% | 9.6 | 12 | 115.2 | Reservas de gestión | 47702.8667
2.3.1 | Control de Costes | Comercial | 56 | 448 | 90% | 403.2 | 21 | 8467.2 | Presupuesto del proyecto | 200000
|  | Project Manager | 61 | 488 | 10% | 48.8 | 25 | 1220
2.4 | Plan de gestión de la calidad | Encargado de Calidad | 3 | 24 | 50% | 12 | 21 | 252
|  | Analista de Calidad Jr. | 3 | 24 | 50% | 12 | 12 | 144
2.4.1 | Definición protocolos de calidad | Encargado de Calidad | 3 | 24 | 50% | 12 | 21 | 252
|  | Analista de Calidad Jr. | 3 | 24 | 50% | 12 | 12 | 144
2.4.2 | Control de calidad | Encargado de Calidad | 59 | 472 | 70% | 330.4 | 21 | 6938.4
|  | Project Manager | 59 | 472 | 10% | 47.2 | 25 | 1180
|  | Ingeniero de Telecomunicaciones | 58 | 464 | 20% | 92.8 | 21 | 1948.8
2.5 | Plan de gestión de recursos humanos | Encargado Gestión RRHH y Dpto. comunicaciones | 2 | 16 | 30% | 4.8 | 21 | 100.8
|  | Analista RRHH y comunicaciones Jr. | 2 | 16 | 40% | 6.4 | 12 | 76.8
2.5.1 | Responsabilidades | Encargado Gestión RRHH y Dpto. comunicaciones | 2 | 16 | 20% | 3.2 | 21 | 67.2
|  | Analista RRHH y comunicaciones Jr. | 2 | 16 | 60% | 9.6 | 12 | 115.2
2.5.2 | Administración Recursos humanos | Encargado Gestión RRHH y Dpto. comunicaciones | 60 | 480 | 50% | 240 | 21 | 5040
|  | Project manager | 60 | 480 | 10% | 48 | 25 | 1200
2.6 | Plan de la gestión de la comunicación | Encargado Gestión RRHH y Dpto. comunicaciones | 3 | 24 | 25% | 6 | 21 | 126
|  | Analista RRHH y comunicaciones Jr. | 3 | 24 | 50% | 12 | 12 | 144
2.6.1 | Elaboración del plan de comunicaciones con los interesados | Encargado Gestión RRHH y Dpto. comunicaciones | 3 | 24 | 25% | 6 | 21 | 126
|  | Analista RRHH y comunicaciones Jr. | 3 | 24 | 50% | 12 | 12 | 144
2.6.2 | Control de las comunicaciones | Encargado Gestión RRHH y Dpto. comunicaciones | 57 | 456 | 20% | 91.2 | 21 | 1915.2
|  | Project manager | 57 | 456 | 50% | 228 | 25 | 5700
2.7 | Plan de la gestión de los riesgos | Analista de Riesgos | 16 | 128 | 50% | 64 | 21 | 1344
|  | Analista de Riesgos Jr. | 16 | 128 | 50% | 64 | 12 | 768
2.7.1 | Identificación de los riesgos | Analista de Riesgos | 3 | 24 | 50% | 12 | 21 | 252
|  | Analista de Riesgos Jr. | 3 | 24 | 50% | 12 | 12 | 144
2.7.2 | Análisis cualitativo de los riesgos | Analista de Riesgos | 4 | 32 | 25% | 8 | 21 | 168
|  | Analista de Riesgos Jr. | 4 | 32 | 25% | 8 | 12 | 96
2.7.3 | Análisis cuantitativo de los riesgos | Analista de Riesgos | 4 | 32 | 25% | 8 | 21 | 168
|  | Analista de Riesgos Jr. | 4 | 32 | 25% | 8 | 12 | 96
2.7.4 | Planificación de la respuesta ante los riesgos | Analista de Riesgos | 5 | 40 | 50% | 20 | 21 | 420
|  | Analista de Riesgos Jr. | 5 | 40 | 50% | 20 | 12 | 240
2.7.5 | Control de Riesgos | Analista de Riesgos | 41 | 328 | 80% | 262.4 | 21 | 5510.4
|  | Project Manager | 41 | 328 | 20% | 65.6 | 25 | 1640
2.8 | Plan elección empresa subcontratada diseño de red LTE | Project Manager | 8 | 64 | 20% | 12.8 | 25 | 320
|  | Ingeniero de Telecomunicaciones | 8 | 64 | 40% | 25.6 | 21 | 537.6
|  | Ingeniero de Telecomunicaciones Jr. | 8 | 64 | 40% | 25.6 | 12 | 307.2
2.8.1 | Elaboración del pliego de contratación | Project Manager | 1 | 8 | 30% | 2.4 | 25 | 60
|  | Ingeniero de Telecomunicaciones | 1 | 8 | 40% | 3.2 | 21 | 67.2
|  | Ingeniero de Telecomunicaciones Jr. | 1 | 8 | 20% | 1.6 | 12 | 19.2
2.8.2 | Análisis de propuestas | Ingeniero de Telecomunicaciones | 4 | 32 | 40% | 12.8 | 21 | 268.8
|  | Project Manager | 4 | 32 | 30% | 9.6 | 25 | 240
|  | Encargado de Calidad | 4 | 32 | 10% | 3.2 | 21 | 67.2
|  | Comercial | 4 | 32 | 10% | 3.2 | 21 | 67.2
|  | Ingeniero de Telecomunicaciones Jr. | 4 | 32 | 10% | 3.2 | 12 | 38.4
2.8.3 | Selección empresa subcontratada | Project Manager | 1 | 8 | 30% | 2.4 | 25 | 60
|  | Ingeniero de Telecomunicaciones | 1 | 8 | 40% | 3.2 | 21 | 67.2
|  | Ingeniero de Telecomunicaciones Jr. | 1 | 8 | 30% | 2.4 | 12 | 28.8
2.8.4 | Administrar contrato empresa subcontratada | Project Manager | 1 | 8 | 30% | 2.4 | 25 | 60
|  | Ingeniero de Telecomunicaciones | 1 | 8 | 40% | 3.2 | 21 | 67.2
|  | Ingeniero de Telecomunicaciones Jr. | 1 | 8 | 20% | 1.6 | 12 | 19.2
3 | Diseño red LTE empresa subcontratada | Ingeniero de Telecomunicaciones | 40 | 320 | 10% | 32 | 21 | 672
|  | Empresa subcontratada | 40 | 320 | 100% | 320 |  | 0
3.1 | Seguimiento del estado de desarrollo diseño red LTE | Ingeniero de Telecomunicaciones | 40 | 320 | 70% | 224 | 21 | 4704
|  | Project Manager | 40 | 320 | 30% | 96 | 25 | 2400
4 | Plan gestión de adquisiciones | Comercial | 8 | 64 | 10% | 6.4 | 21 | 134.4
|  | Comercial Jr. | 8 | 64 | 10% | 6.4 | 12 | 76.8
4.1 | Elaboración del pliego de contratación | Comercial | 1 | 8 | 20% | 1.6 | 21 | 33.6
|  | Comercial Jr. | 1 | 8 | 20% | 1.6 | 12 | 19.2
4.2 | Selección de proveedores | Comercial | 5 | 40 | 50% | 20 | 21 | 420
|  | Comercial Jr. | 5 | 40 | 50% | 20 | 12 | 240
4.3 | Administrar contratos proveedores | Comercial | 1 | 8 | 20% | 1.6 | 21 | 33.6
|  | Comercial Jr. | 1 | 8 | 20% | 1.6 | 12 | 19.2
5 | Ejecución de pruebas | Ingeniero de Telecomunicaciones | 4 | 32 | 60% | 19.2 | 21 | 403.2
|  | Ingeniero de Telecomunicaciones Jr. | 4 | 32 | 80% | 25.6 | 12 | 307.2
|  | Empresa subcontratada | 4 | 32 | 60% | 19.2 |  | 0
5.1 | Ajustes de equipos | Ingeniero de Telecomunicaciones | 2 | 16 | 40% | 6.4 | 21 | 134.4
|  | Ingeniero de Telecomunicaciones Jr. | 2 | 16 | 20% | 3.2 | 12 | 38.4
|  | Empresa subcontratada | 2 | 16 | 40% | 6.4 |  | 0
5.2 | Pruebas de cobertura | Ingeniero de Telecomunicaciones | 2 | 16 | 40% | 6.4 | 21 | 134.4
|  | Ingeniero de Telecomunicaciones Jr. | 2 | 16 | 20% | 3.2 | 12 | 38.4
|  | Empresa subcontratada | 2 | 16 | 40% | 6.4 |  | 0
6 | Proceso de cierre | Project Manager | 6 | 48 | 10% | 4.8 | 25 | 120
6.1 | Generación de informe técnico económico | Project Manager | 6 | 48 | 90% | 43.2 | 25 | 1080
[5 empty] | TOTAL | 3359.2 |  | 63060.8