## Hoja1
DATOS BÁSICOS | [5 empty] | DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD |  |  | IMPACTO DE LA SOLICITUD DEL CAMBIO
Proyecto | Cliente | Fecha actual | Versión ant | Versión nueva | Solicitador | Descripción | Paquete WBS Afectado (id) | Justificación | Coste | Tiempo | Aprobado por | Firma
MeCuida | Com.Madrid | 2018-10-30 | 0.0 | 1.0 | PMO | Corrección de los módulos principales de WBS | TODOS | Avance del proyecto | - | - | PMO
MeCuida | Com.Madrid | 2018-11-02 | 0.0 | 1.0 | PMO | Cambios de formato en el project charter | - | Claridad en el formato | - | - | PMO
MeCuida | Com.Madrid | 2018-11-02 | 1.0 | 1.1 | PMO | Modificación de la numeración de WBS | TODOS | Creación de EDT jerárquico | - | - | PMO
MeCuida | Com.Madrid | 2018-11-04 | 1.1/0.0 | 1.2/1.0 | PMO | Modificación de WBS y diccionario | TODOS | Cambios en los procesos y descripciones de diccionario | - | - | PMO
MeCuida | Com.Madrid | 2018-11-08 | 1.0 | 1.1 | PMO | Modificación de diccionario WBS | TODOS | Reestructuración de tareas | - | - | PMO
MeCuida | Com.Madrid | 2018-11-14 | 0.0 | 1.0 | PMO | Modificación diagrama de Gantt | TODOS | Reestructuración de tareas | - | Reducción de dias
MeCuida | Com.Madrid | 2018-11-15 | 1.1 | 1.2 | PMO | Modificación de diccionario WBS | 4.1, 5.3 y 6.3 | Actualización de responsables | - | - | PMO
MeCuida | Com.Madrid | 16/11/2018 | 1 | 1.1 | Dpo.Control y calidad | Modificación Gestión del Tiempo | TODOS | Reestructuración de tareas | - | - | PMO
MeCuida | Com.Madrid | 17/11/2018 | 1.1 | 1.2 | PMO | Modificación Gestión del Tiempo | TODOS | Adición de información | - | - | PMO
MeCuida | Com.Madrid | 18/11/2018 | 1 | 1.1 | PMO | Modificación de diccionario WBS | 2.1,3.1 | Cambio duración de tareas | - | - | PMO
MeCuida | Com.Madrid
MeCuida | Com.Madrid
MeCuida | Com.Madrid
MeCuida | Com.Madrid
MeCuida | Com.Madrid
MeCuida | Com.Madrid
MeCuida | Com.Madrid
MeCuida | Com.Madrid
MeCuida | Com.Madrid