GESTION DEL ALCANCE.

- Definición del alcance.

El alcance de este proyecto ha sido pautado por la Comunidad de Madrid mediante la oferta del proyecto “MeCuida”. La oferta específica de manera concreta el tiempo disponible y la finalidad de este proyecto. En el marco del alcance, se especifica que se dará por finalizado y satisfactorio el proyecto una vez este esté en pleno funcionamiento en todos los hospitales que se han creído oportunos para la implantación del sistema GRP.

En primer lugar se realizará un análisis de las enfermedades que se consideran controlables mediante el sistema GRP.

En paralelo con este análisis deberá desarrollarse un software para las partes involucradas, tanto médicos como pacientes.

Será necesaria la planificación de una red de comunicaciones para la gestión de los datos que generarán las partes involucradas. Esta red deberá cumplir una serie de estándares de calidad para garantizar un correcto funcionamiento y cumplir con una normativa de protección de datos personales. La implementación de infraestructuras complementarias al servicio final, que es la implantación del GRP, también serán responsabilidad de la empresa Samba Solutions. Estos servicios complementarios involucran:

- Gestión de llamadas por parte de los pacientes. (Call Centre)

- Gestión de dispositivos. (Almacenamiento, reparto, reparaciones, puesta en servicio…)

- Gestión de los cursos de formación a los servicios sanitarios que van a hacer usos del sistema GRP.

- Formación individualizada a los pacientes que deseen acogerse a este sistema de atención sanitaria.

- Plan para la gestión del alcance.

En este apartado, se procede a describir los procedimientos que se van a llevar a cabo para poder realizar el análisis, planificación, desarrollo e implementación del proyecto. El objetivo de esto, es tratar de pautar de forma clara y ordenada las tareas que se deben realizar a lo largo del proyecto.

En este proyecto, se ha acordado que la gestión del alcance es responsabilidad de la PMO definida para este proyecto.

  - Fases.

El alcance se encuentra definido por el WBS y por el WBS Dictionary. En estos documentos que se mencionan han sido definidas 6 fases ordenadas de forma cronológica. Estas fases son:

- Análisis

- Planificación

- Desarrollo

- Formación

- Integración y pruebas

- Cierre

  - Entregables

El alcance será controlado mediante el empleo de entregables. Estos deberán ser correctamente generados tanto en formato como en fecha. Estos entregables deberán ser aprobados en última instancia por el Sponsor del proyecto. Si el entregable no presenta las condiciones en contenido acordadas, este será rechazado, iniciando un proceso complementario para corregir los requisitos pautados.

Todos los cambios en el alcance que se consideren necesarios, deberán ser debidamente justificados y documentados para ser analizados por la PMO para su correspondiente aprobación. Esto deberá realizarse en conjunto con el Sponsor, no únicamente de forma interna.

  - Roles y responsabilidades.

| Name | Role | Responsibilities |
| --- | --- | --- |
| Boby Nicusor | Director del proyecto | - Aprobar como integrante de la PMO los cambios junto con el Sponsor. - Control y asesoramiento de los distintos gestores funcionales - Coordinación de los recursos de carácter general de la empresa. |
| Adrian Gallego Sánchez | Gestor funcional de Control y Calidad | - Encargado de la definición de los estándares de calidad a seguir. - Encargado de la gestión de los recursos referentes a los sectores de control y calidad. - Encargado de la supervisión y coordinación de los distintos colaboradores en el proyecto |
| Maria Cortes Benito Ortiz | Gestor funcional de Marketing y ventas | - Encargada de la imagen de la empresa tanto a nivel interno como a nivel externo. - Encargada de una buena imagen del producto. - Encargada del contacto final con el cliente. |
| Sergio Lluva Plaza | Gestor funcional de Recursos Humanos | - Encargado de la gestión del personal a nivel interno - Encargado de la gestión y documentación de los cursos de formación. - Encargado de la documentación burocrática de la empresa |
| Alejandro Paniagua Tineo | Gestor funcional Financiero | - Encargado de los análisis de viabilidad económica. - Encargado de la gestión de recursos de carácter económico. |