| Versión | Fecha |  |
| --- | --- | --- |
| v.0.1 | 01/11/2018 |  |
| V.1.0 | 08/11/2018 |  |

DICCIONARIO DE LA WBS – SAMBA SOLUTIONS

La unidad temporal para las actividades será de: días.

| Proyecto: | MeCuida |
| --- | --- |
| Cliente: | Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid |
| Denominación del paquete del trabajo: | Inicio |
| Código en la WBS: | 1 |
| Descripción: | Aprobación del proyecto y generación de documentos pertinentes. |
| Actividades: | - Acta de constitución del proyecto - Business Case - Enunciado del proyecto - Plan de dirección del proyecto |
| Duración: | 3 |
| Responsables: | PMO |

| Proyecto: | MeCuida |
| --- | --- |
| Cliente: | Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid |
| Denominación del paquete del trabajo: | Requerimientos. |
| Código en la WBS: | 2.1 |
| Descripción: | Análisis de requisitos funcionales y no funcionales. |
| Actividades: | - Plan de gestión del alcance - Definición del alcance - Plan de gestión de los requisitos - Enunciado del alcance del proyecto - WBS - Diccionario de la WBS |
| Duración: | 12 |
| Responsables: | PMO |

| Proyecto: | MeCuida |
| --- | --- |
| Cliente: | Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid |
| Denominación del paquete del trabajo: | Contexto y Riesgos |
| Código en la WBS: | 2.2 |
| Descripción: | Análisis de los posibles riesgos a priori del proyecto, así como del contexto de este. |
| Actividades: | 2.2.1. Reunión con asesores sobre riesgos iniciales. 2.2.2. Reunión para establecer el contexto, necesidades y factores ambientales. |
| Duración: | 5 |
| Responsables: | PMO y Departamento de Control y Calidad |

| Proyecto: | MeCuida |
| --- | --- |
| Cliente: | Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid |
| Denominación del paquete del trabajo: | Identificación de interesados |
| Código en la WBS: | 2.3. |
| Descripción: | Identificación de todos los interesados involucrados en el proyecto. |
| Actividades: | 2.3.1. Inicio y elaboración del registro de interesados. |
| Duración: | 3 |
| Responsables: | PMO y Departamento de Control y Calidad |

| Proyecto: | MeCuida |
| --- | --- |
| Cliente: | Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid |
| Denominación del paquete del trabajo: | Reuniones |
| Código en la WBS: | 3.1 |
| Descripción: | Establecer contacto con las posibles empresas a contratar para el desarrollo de las partes del proyecto y adquirir estimación de los costes de cada una. |
| Actividades: | 3.1.1. Reunión con cada una de las potenciales empresas para la obtención de presupuestos. 3.1.2. Generación de informe con los datos reunidos. |
| Duración: | 7 |
| Responsables: | PMO, Departamento de Finanzas, Departamento de Márketing y Ventas |

| Proyecto: | MeCuida |
| --- | --- |
| Cliente: | Conserjería de Sanidad de la Comunidad de Madrid |
| Denominación del paquete del trabajo: | Cronograma |
| Código en la WBS: | 3.2 |
| Descripción: | Elaboración del cronograma y la línea base de actividades. |
| Actividades: | 3.2.1. Planificación de la gestión del cronograma 3.2.2. Definición y secuenciación de Actividades. 3.2.3. Estimación duración Actividades. 3.2.4. Elaboración del cronograma |
| Duración: | 7 |
| Responsables: | PMO y Departamento de Control y Calidad |

| Proyecto: | MeCuida |
| --- | --- |
| Cliente: | Conserjería de Sanidad de la Comunidad de Madrid |
| Denominación del paquete del trabajo: | Calidad y validación |
| Código en la WBS: | 3.3 |
| Descripción: | Se establecerán las diferentes normativas y certificaciones exigidas por parte de nuestra empresa para la validación de la calidad en todos los ámbitos aplicables. |
| Actividades: | 3.3.1. Gestión de la calidad 3.3.1.1. Certificaciones requeridas. 3.3.1.2. Definición protocolo/s de calidad. |
| Duración: | 2 |
| Responsables: | Departamento de Control y Calidad |

| Proyecto: | MeCuida |
| --- | --- |
| Cliente: | Conserjería de Sanidad de la Comunidad de Madrid |
| Denominación del paquete del trabajo: | Costes |
| Código en la WBS: | 3.4 |
| Descripción: | Estimación y proyección de los costes en base a los datos reunidos hasta el momento. |
| Actividades: | 3.4.1. Plan de Gestión de Costes 3.4.1.1. Selección de herramientas de estimación. 3.4.1.2. Estimar Costes 3.4.1.3. Determinar Presupuesto |
| Duración: | 4 |
| Responsables: | Departamento de Finanzas y Departamento de Control y Calidad |

| Proyecto: | MeCuida |
| --- | --- |
| Cliente: | Conserjería de Sanidad de la Comunidad de Madrid |
| Denominación del paquete del trabajo: | Recursos humanos |
| Código en la WBS: | 3.5 |
| Descripción: | Normas para la administración de los recursos humanos y de la comunicación. |
| Actividades: | 3.5.1. Plan de gestión de RRHH 3.5.1.1. Asignación de responsabilidades 3.5.1.2. Asignación de personal 3.5.2. Plan de gestión de las comunicaciones 3.5.2.1. Actualización de documentación generada. |
| Duración: | 6 |
| Responsables: | Departamento de Recursos Humanos |

| Proyecto: | MeCuida |
| --- | --- |
| Cliente: | Conserjería de Sanidad de la Comunidad de Madrid |
| Denominación del paquete del trabajo: | Riesgos |
| Código en la WBS: | 3.6 |
| Descripción: | Elaboración, tras el análisis a priori de requisitos, de la documentación para la generación y entendimiento de la gestión de estos. |
| Actividades: | 3.6.1. Plan de gestión de riesgos 3.6.1.1. Uso de los datos obtenidos en el apartado “2.2”. 3.6.1.2. Identificación de nuevos riesgos. 3.6.1.3. Análisis cualitativo de riesgos. 3.6.1.4. Análisis cuantitativo riesgos. 3.6.1.5. Planificación de respuesta ante riesgos. |
| Duración: | 10 |
| Responsables: | PMO y Departamento de Control y Calidad |

| Proyecto: | MeCuida |
| --- | --- |
| Cliente: | Conserjería de Sanidad de la Comunidad de Madrid |
| Denominación del paquete del trabajo: | Acuerdos |
| Código en la WBS: | 4.1 |
| Descripción: | Análisis de los datos obtenidos en el punto “3.1” y elección de empresas a contratar. |
| Actividades: | 4.1.1. Elección de empresas 4.1.1.1. Análisis de propuestas 4.1.1.2. Pliego de contratación. 4.1.2. Estipulación de condiciones de contrato/s. 4.1.3. Firma contrato/s. |
| Duración: | 13 |
| Responsables: | PMO Departamento de Marketing y Ventas y Departamento de Finanzas |

| Proyecto: | MeCuida |
| --- | --- |
| Cliente: | Conserjería de Sanidad de la Comunidad de Madrid |
| Denominación del paquete del trabajo: | Control de procesos |
| Código en la WBS: | 4.2 |
| Descripción: | Medidas para el correcto funcionamiento de los procesos involucrados en el proyecto. |
| Actividades: | 4.2.1. Control de costes. 4.2.2. Control del cronograma. 4.2.3. Registro de incidentes. 4.2.4. Control de calidad. 4.2.5. Control de riesgos. 4.2.6. Actualización de documentación. |
| Duración: | Hasta fin de proyecto. |
| Responsables: | Departamento de Control y Calidad |

| Proyecto: | MeCuida |
| --- | --- |
| Cliente: | Conserjería de Sanidad de la Comunidad de Madrid |
| Denominación del paquete del trabajo: | Modelo de formación |
| Código en la WBS: | 5.1. |
| Descripción: | Establecer periodos de formación, sistema de formación y ámbito de formación. Generación de cursos de formación. |
| Actividades: | 5.1.1. Temario 5.1.2. Sistema de formación (presencial/online). 5.1.3. Plataforma. 5.1.4. Periodo de formación. |
| Duración: | 18 |
| Responsables: | Departamento de Recursos Humanos |

| Proyecto: | MeCuida |
| --- | --- |
| Cliente: | Conserjería de Sanidad de la Comunidad de Madrid |
| Denominación del paquete del trabajo: | Formación de Personal |
| Código en la WBS: | 5.2 |
| Descripción: | Selección de personal de formación dentro de nuestra empresa. Se cuenta con personal especializado en formación. |
| Actividades: | 5.2.1. Personal técnico. 5.2.2. Personal médico. 5.2.3. Pacientes. |
| Duración: | 22/45 |
| Responsables: | Departamento de Recursos Humanos |

| Proyecto: | MeCuida |
| --- | --- |
| Cliente: | Conserjería de Sanidad de la Comunidad de Madrid |
| Denominación del paquete del trabajo: | Manuales |
| Código en la WBS: | 5.3 |
| Descripción: | Generación de manuales de usuario y entregables que documenten la formación ofrecida. |
| Actividades: | 5.3.1. Generación de manual de usuario para pacientes. 5.3.2. Generación de manual de usuario para personal médico. 5.3.3. Generación de manual de usuario para técnicos. |
| Duración: | 30 |
| Responsables: | Departamento de Recursos Humanos |

| Proyecto: | MeCuida |
| --- | --- |
| Cliente: | Conserjería de Sanidad de la Comunidad de Madrid |
| Denominación del paquete del trabajo: | Certificación |
| Código en la WBS: | 5.4 |
| Descripción: | Elaboración del proceso para la certificación de consecución de requisitos necesarios para formar en el ámbito del proyecto MeCuida (solo técnicos). |
| Actividades: | 5.4.1. Elaboración del modelo de examen de certificación. 5.4.1.1. Formato y plataforma del examen. 5.4.1.2. Conocimientos mínimos. 5.4.2. Examinación |
| Duración: | 4 |
| Responsables: | Departamento de Recursos Humanos |

| Proyecto: | MeCuida |
| --- | --- |
| Cliente: | Conserjería de Sanidad de la Comunidad de Madrid |
| Denominación del paquete del trabajo: | Integración en muestra |
| Código en la WBS: | 6.1 |
| Descripción: | Testeo e implementación del proyecto desarrollado en una muestra poblacional. |
| Actividades: | 6.1.1. Reparto e instalación de dispositivos. 6.1.2. Comprobación del estado del sistema. 6.1.3. Pruebas de ejecución. |
| Duración: | 15+(duración prueba) |
| Responsables: | Departamento de Control y Calidad e ingeniero/s empresa subcontratada. |

| Proyecto: | MeCuida |
| --- | --- |
| Cliente: | Conserjería de Sanidad de la Comunidad de Madrid |
| Denominación del paquete del trabajo: | Obtención de datos |
| Código en la WBS: | 6.2 |
| Descripción: | Adquisición de datos sobre el sistema implementado en la muestra poblacional. |
| Actividades: | 6.2.1. Unificación y clasificación de los datos. 6.2.2. Procesado de datos. 6.2.3. Elaboración de informes y estadísticas de uso. |
| Duración: | Paralelo al punto 6.1 |
| Responsables: | Departamento de Control y Calidad |

| Proyecto: | MeCuida |
| --- | --- |
| Cliente: | Conserjería de Sanidad de la Comunidad de Madrid |
| Denominación del paquete del trabajo: | Validación de resultados |
| Código en la WBS: | 6.3 |
| Descripción: | Comprobación de que los resultados reunidos en el punto “6.2” validan una implementación a mayor escala. |
| Actividades: | 6.3.1. Criterios de Validación 6.3.2. Toma de decisión (¿escalable?) |
| Duración: | 17 |
| Responsables: | PMO, Departamento de Control y Calidad |

| Proyecto: | MeCuida |
| --- | --- |
| Cliente: | Conserjería de Sanidad de la Comunidad de Madrid |
| Denominación del paquete del trabajo: | Implementación final |
| Código en la WBS: | 7.1 |
| Descripción: | Escalado de la muestra. |
| Actividades: | 7.1.1. Reparto e instalación de dispositivos. 7.1.2. Comprobación del estado del sistema. |
| Duración: | 60 |
| Responsables: | Departamento de Control y Calidad e ingenieros empresa subcontratada |

| Proyecto: | MeCuida |
| --- | --- |
| Cliente: | Conserjería de Sanidad de la Comunidad de Madrid |
| Denominación del paquete del trabajo: | Documentación y cierre |
| Código en la WBS: | 7.2 |
| Descripción: | Generación de la documentación para el cierre del proyecto. |
| Actividades: | 7.2.1. Generación informe final (técnico/económico). 7.2.2. Valoración de resultados. 7.2.3. Dar paso al servicio |
| Duración: | 11 |
| Responsables: | PMO y Departamento de Control de Calidad |